遂宁市高标准农田建设项目验收办法

（试行）

第一章  总则

第一条  为规范全市高标准农田建设项目验收工作，提高工作效益，切实发挥项目综合效益。根据《高标准农田建设通则（GB/T30600-2022）》《农田建设项目管理办法》《高标准农田建设项目竣工验收办法》《四川省高标准农田建设项目管理办法》等有关规定，结合全市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称的高标准农田建设项目验收工作，是指对批准立项实施的高标准农田建设项目完成情况、建设质量、资金使用情况等方面开展综合评价的活动。

第三条  本办法适用于遂宁市区域内高标准农田建设项目。中央财政转移支付项目、中央财政预算内项目、增发国债、超长期国债项目，由农业农村部门组织竣工验收，财政、发展改革等部门参与。

第四条  以《高标准农田建设通则（GB/T30600-2022）》《四川省高标准农田建设技术规范》《遂宁市高标准农田建设技术细则（试行）》及灌溉排水工程、田间道路工程、土地平整工程、农田防护工程等有关行业技术标准及规范（程）作为项目竣工验收技术标准。经批准的项目立项文件、规划设计及预算、设计变更文件、工程中间验收成果等作为项目竣工验收依据。

第五条  高标准农田建设项目竣工验收要坚持依法依规、实事求是、客观公正的原则，严格验收标准和程序，确保验收结果真实可靠。

第二章  项目竣工验收程序

第六条  高标准农田建设项目验收工作包括阶段性验收、初步验收和竣工验收。

第七条  阶段性验收由项目建设单位组织，参建单位参加。对隐蔽工程和单项工程的工程量、工程质量分阶段进行验收。验收合格后，按照合同约定及时拨付资金。

初步验收由县级农业农村部门组织专家组验收，有关部门、参建单位、项目乡镇人民政府、项目村村委会和农村集体经济组织参加，可邀请受益农民和新型农业经营主体的代表参加。对照批复的实施方案和工程施工质量验收标准，全面查验所有工程和设备的完成情况，包括工程量、工程质量、试运行情况等。

竣工验收按照“谁审批、谁验收”的原则，由市农业农村局委托第三方机构开展技术核查验收，从省或市高标准农田建设项目专家库中按程序抽取专家，组织专家组完成竣工验收，验收结果上报农业农村厅备案。

第三章  阶段性验收

- 阶段性验收应由项目建设单位组织。单项工程、隐蔽工程完工后，由项目施工单位向项目建设单位提出阶段性验收申请，应自收到申请报告之日起5个工作日内决定是否同意进行阶段性验收。项目建设单位应及时组织设计、监理单位等参建单位，邀请项目区镇（乡）、村委会和种粮大户、家庭农场主、农民合作社等农民“土专家”“田秀才”参与阶段性验收，并在阶段性验收鉴定书上签字。

第九条  工程建设具备阶段验收条件时，施工单位应向项目建设单位或其委托的单位提出阶段性验收申请报告。项目建设单位或其委托的单位应自收到申请报告之日起5个工作日内决定是否同意进行阶段性验收。

第十条  阶段性验收应包括以下主要内容：

（一）检查已完工程的形象面貌和工程质量；

（二）检查在建工程的建设情况；

（三）检查后续工程的计划安排和主要技术措施落实情况，以及是否具备施工条件；

（四）检查拟投入使用工程是否具备运行条件；

（五）检查历次监督管理过程中遗留问题的处理情况；

（六）鉴定已完成隐蔽工程和单项工程施工质量；

（七）对验收中发现的问题提出处理意见；

（八）初步核定完成工程任务量；

（九）讨论并通过阶段性验收鉴定书。

第十一条  根据初步核定完成工程任务量，结合施工合同约定拨付工程进度款。

第四章  初步验收

第十二条  初步验收由项目县级农业农村部门牵头组织。项目年度建设任务全部完成、所有阶段性工程均验收合格、验收资料按清单（见附件1）要求整理完备后，由项目建设单位向县（市、区）农业农村部门提出申请，县级农业农村部门应当及时会同发展改革、财政、自然资源、水利等部门组织有关专家开展初步验收。设计、施工和监理单位要做好初步验收配合工作。

第十三条  县级农业农村部门在接到施工单位提出的初验申请10个工作日内，组织专家组及县级财政、发改、驻局纪检监察及乡镇人民政府、村委会等相关部门、邀请项目区镇（乡）、村委会和种粮大户、家庭农场主、农民合作社等农民“土专家”“田秀才”参与初步验收。项目参建单位作为被验收单位参加验收。对初验不合格的项目，由县级农业农村部门组织整改，整改合格后重新组织初验。项目单项工程初验比例应达到100%，并对初验合格项目出具初验意见。

申请资料包括以下内容：申请事项、项目基本情况、项目前期工作情况、施工组织情况、监理工作开展情况、阶段性验收情况、工程质量评定情况、工程试运行情况、投资完成情况等。

第十四条  项目申请初验应具备以下条件：

（一）	合同约定的各项内容已全部完成；

（二）	项目自查合格；

（三）	工程质量检验与评定合格；

（四）	竣工报告及有关资料已按规定的内容编制完成；

（五）	项目承担单位和施工、监理、设计单位已完成工作总结报告；

（六）	已落实工程管护责任主体并签订管护协议。

第十五条  项目初验工作的主要内容：

（一）	审查合同执行情况；

（二）	审查项目承担单位和施工、监理、设计单位工作总结报告情况；

（三）	检查项目建设任务完成情况，包括工程数量是否与批准的规划设计及变更批复文件一致，工程建设质量是否达到有关要求，新增耕地地类、数量、质量等别是否达到设计要求；

（四）	审查工程质量检验与评定情况；

（五）	检查项目预算执行及资金使用管理情况；

第十六条  项目初步验收按以下程序进行：

（一）成立项目验收组，验收组成员原则上不低于5人，由县级农业农村部门组织发改、财政、驻局纪检监察、水利、自规等部门人员和抽取的相关专业专家组成；

（二）对照项目实施方案及批复，实地逐项查验工程建设数量、质量、运行情况，新增耕地和土地权属调整等情况，听取项目区农民群众的意见；

（三）查看项目资金拨付到位、财务管理情况；

（四）查阅项目相关资料；

（五）召开验收组会议，听取项目建设情况报告。由项目承担单位和施工、监理、设计单位分别向验收组报告，并接受项目实施情况质询；

（六）验收组集中讨论，对初验合格的项目出具初验意见并签字，对初验不合格的项目出具限期整改意见；

（七）验收组与项目承担单位就初验情况交换意见。

第十七条  高标准农田建设项目初步验收合格后，县级农业农村部门应将工程移交给乡镇、村社，落实使用、管护责任、管护责任人、管护范围，在项目区设立统一规范的农田建设项目公示标牌和标志，将建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位和项目年度、建设区域、投资规模、建设内容、管护主体、监督举报电话等信息进行公示。

第五  章竣工验收

第十八条  初验合格后，对具备竣工验收条件的由县级农业农村部门在15日内向市农业农村局提出竣工验收申请。市农业农村局接到县级竣工验收申请后60日内开展市级验收。

第十八条  市级验收按有关规定和程序确定技术核查验收单位，开展全面技术核查，并出具技术核查报告和验收报告。技术核查验收单位应对工程数量是否与规划设计及变更批复文件一致、工程建设质量是否达到有关技术要求、新增耕地地类、数量、质量等别是否达到设计要求、项目资金预算执行及使用情况、竣工验收资料等进行全面技术核查。项目单项工程技术核查比例为100%。

技术核查验收单位应满足的条件：

（一）资质需具备测绘（或工程勘察）乙级和农林行业设计乙级以上；

（二）具备从事类似项目技术核查相关业绩；

（三）技术核查组成人员需持有农田水利、农业机械、土地整理、造价咨询类等证书的资深专业技术人员。

技术核查验收单位职责要求：

（一）客观公正开展市农业农村局委托工作任务；

（二）对技术核查成果负责。

第十九条  全面技术核查完成后，报告市农业农村局，从省或市农田建设项目专家库中按程序抽取专家，组织专家组完成竣工验收，对当年竣工的每个标段单项工程措施抽查验收比例不低于30%。对竣工验收合格的项目，由市农业农村局核发由农业农村部统一格式的竣工验收合格证书。

第二十条  项目申请竣工验收应具备以下条件：

（一）完成批复年度项目实施计划和实施方案中的各项建设内容，初步验收合格。

（二）技术文件材料分类立卷。技术档案包括设计及变更、招投标、施工、监理、质量监督、整改情况等资料齐全、完整。技术档案按照《工程技术档案管理规定》完成归档。

（三）工程和设备运行正常，达到项目设计目标。

（四）各单项工程已经项目法人、设计、施工、监理等参建单位阶段性验收。

（五）	初验提出的问题已整改完毕，并经初验单位复核通过；

（六）管护责任主体明确，管护制度已经建立并公示。

第二十一条  项目竣工验收应提交以下材料：

（一）	县级农业农村部门申请竣工验收的请示文件；

（二）	项目立项文件、规划设计、预算及变更批复等相关资料；

（三）	1:2000实测农田建设项目竣工图；

（四）	项目竣工报告；

（五）	县级农业农村部门初验意见及整改情况报告；

（六）	实施前后的土地利用影像对比资料；

（七）	农村集体经济组织或群众意见；

（八）工程管护移交协议；

（九）新增耕地数量、质量等别评价报告；

（十）招投标总结报告；

（十一）工程监理总结报告；

（十二）工程质量检验与评定报告；

（十三）审计及财务结算情况；

（十四）项目效益情况；

（十五）档案资料归档情况；

（十六）其他有关材料。

上述各项材料同时提交电子文档和数字化成果。

第二十一条  项目竣工验收按以下程序进行：

（一）	成立项目验收组，验收组成员原则上不低于5人，由市农业农村局组织发改、财政、驻局纪检监察、水利、自规等部门人员和抽取的相关专业专家组成；

（二）	实地查验工程建设、新增耕地等情况，听取项目区干部、群众的意见；

（三）	查看项目工程完成及资金使用管理情况；

（四）	查看项目相关资料；

（五）	召开验收组会议，听取项目建设情况报告。由项目建设单位，规划设计、监理、施工、技术核查和质量评定单位分别向验收组报告，并接受项目实施情况质询；

（六）	验收组集中讨论，对验收通过的项目出具竣工验收意见并签字，对验收未通过的出具限期整改意见；

（七）	验收组与项目承担单位就验收情况交换意见；

（八）	验收组将竣工验收意见送市级农业农村局；

（九）对竣工验收合格的项目，由市农业农村局核发农业农村部统一格式的竣工验收合格证书。

第二十二条  高标准农田建设项目竣工验收合格后，县级农业农村部门应按照档案管理有关规定对项目档案进行组卷、存档。

第二十三条  各级农业农村部门要协同同级财政、自然资源等部门，加强农田建设项目新增耕地核定工作。省域内新增耕地指标调剂收益优先用于农田建设再投入和债券偿还、贴息等。土地指标跨省域调剂收益要按规定用于增加农田建设投入。

第六章  责任追究

第二十四条  县级农业农村部门要严格落实监管责任，对农田建设项目中存在严重问题的，市农业农村局将暂停该县（市、区）局农田建设项目报批审查以及新增耕地指标的使用等；性质恶劣的，市农业农村局将核查情况上报省厅。

第二十五条  在高标准农田建设项目竣工验收过程中弄虚作假，虚报、谎报验收资料通过验收，造成严重后果或恶劣影响的，由有管理权限的党组织依纪依规进行问责或移送纪检监察机关进行处理，对徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权、行贿受贿等涉嫌职务犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十六条  县级农业农村部门应建立高标准农田建设项目从业单位诚信管理制度，逐步建立从业单位准入退出机制和黑名单制度，加强对规划设计、施工、监理、技术核查、抽查等从业单位的诚信管理。对不认真履职导致出现工程质量问题的，由项目所在地农业农村局责令限期整改；对问题较多且整改不力的，除按合同约定予以处罚外，市农业农村局可将其纳入黑名单并禁止其参与遂宁市范围内的高标准农田建设项目。

第七章  附则

第二十七条  高标准农田建设项目验收相关资料按附件1—9执行。

第二十八条  本办法由市农业农村局负责解释。本办法自发布之日起施行，有效期5年。

附件1

高标准农田建设项目验收资料清单

## 一、项目管理

（一）前期工作。项目规划有关资料，项目申报、立项批复、实施方案（含施工图）、项目财政评审、项目招标和采购	（招投标批复、核准、程序执行、结果确认等）、项目公示有关资料，合同或协议书（设计、监理、施工等）。

（二）项目实施。项目实施管理制度、施工组织、施工日志，工程量计量原始记录，监理资料（监理计划、监理日志、监理月报、监理报告、隐蔽工程签证单等），物资发放，项目调整变更等。

（三）验收管护。竣工资料（工程收方原始记录单、工程质量检测及评定结果、工程完成情况统计表、竣工图、竣工报告），项目公示，工程移交、资产量化，管护制度和主体，竣工结算，初步验收意见、竣工验收申请等。

## 二、资金管理

各级财政投入和使用及结余结转情况，包括资金分配、划拨资料（各级财政资金预算下达文件、资金拨款凭证、银行入账单据、资金支出凭证等），财务管理制度、会计凭证、账簿、

报表，项目竣工决算审计报告等。

## 三、实施效果

农业生产条件及生态环境改善、新增耕地指标及耕地质量等级情况、“非粮化”情况、年新增粮食及其他主要农产品生产能力、项目区经济效益和社会效益、群众增收、群众满意度

等。

## 四、其他

可佐证项目完成情况的其他资料。

附件2

高标准农田建设项目现场检查（抽查）记录表

| 抽查项目： |  |  |  | 抽查地点： 乡（镇） 村 社 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查（抽查）内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称 | 工程编号 | 规格 | 主要工程材料 | 数量 |  |  | 质量状况 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 计划 | 完成 | 比例 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查人员： 抽查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.备注栏中主要反映实际工程量与规划工程量的比较情况；

2.根据现场抽查观感情况和工程设施正常运行情况，由抽查人员进行合理判定，将工程措施质量划分为优、良、中、差四个质量档次。

附件3

高标准农田建设项目验收工作底稿

项目名称：

被验收单位签字： 经办人签字： 日期：

说明：工作底稿是在验收工作过程中形成的原始工作记录和获取的资料，是形成验收结论的重 要依据。要求要素记录具体、详实、准确、清楚，必要时可附照片。评分表上的扣分点要能在 工作底稿上找到原始记录。

附件4

高标准农田建设项目问卷调查表

| 立项年度： | 县（市、区） 乡（镇） 村 |
| --- | --- |
| 农户姓名： | 身份证号： |
| 1.您是自愿参加高标准农田项目建设的吗？ 口自愿 口不是自愿的 |  |
| 2.项目实施后，您对基础设施条件改善情况是否满意？ □很满意 □满意 □比较满意 □不太满意 □不满意 |  |
| 3.项目实施后，您对产业发展情况是否满意？ 口很满意 □满意 □比较满意 □不太满意 □不满意 |  |
| 4.项目实施后，您对提高农业生产技术水平情况是否满意？ □很满意 □满意 □比较满意 □不太满意 □不满意 |  |
| 5.项目实施后，您对生态环境改善情况是否满意？ 口很满意 □满意 □比较满意 □不太满意 □不满意 |  |
| 6.项目实施后，对您家农业生产增产增收是否有利？ 口很有利 □一般 口无利 |  |
| 7.您对高标准农田项目建设的总体满意度？ 口很满意 □满意 □比较满意 □不太满意 □不满意 |  |
| 8.如果按照100分计算，您对这个项目实施打分为多少？得分为： |  |
| 9.您对项目建设还有什么期待或建议： |  |

农户签名：                                        日期：       年    月    日

备注：每个项目县（市、区）随机抽查农户不低于5户。

附 件 5

高标准农田建设项目验收组签字表

| 初步验收填写；具体项目名称 项目名称： 竣工验收填写：XX县（市、区）XX年高标准农田建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收时间： |  |  |  |  |
| 验收评分： |  | 验收结 □通过验收 □整改后通过验收 论： □优秀 □良好 □合格 |  |  |
| 验收组签字 |  |  |  |  |
| 验收组 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 |
| 组长 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |

附件6

高标准农田建设项目验收意见提纲

一、验收工作开展情况

二、项目基本情况

## 三、项目完成情况

（一）任务完成情况

（二）建设质量情况

（三）投资完成情况

## 四、建设管理情况

（一）项目管理情况

（二）资金管理情况

五、项目效益情况

六 、运行管护情况

七、存在的主要问题及整改情况

八、验收结论

附件7

高标准农田建设项目任务计划及完成情况统计表

| 项目名称 | 计划及完成情况 | 任务面积 |  |  |  | 土地平整 |  |  | 土壤改良 |  |  |  |  | 灌溉和排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 田间道路 |  |  |  | 农田防护与 生态环境保护 |  |  |  | 农田输配电 |  |  |  | 科技推广 措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高标准农田（万亩） | 其中：高效节水（万亩 | 灾毁修复面积（万亩） | 其中：新增面积（万亩） | 田块修筑（万亩） | 耕作层剥离回填（万亩 | 细部平整（万亩） | 砂黏质土壤治理（万亩 | 酸化土壤治理（万亩） | 盐碱土壤治理（万亩） | 污染土壤修复（万亩） | 地力培肥（万亩 | 塘堰坝（座） | 小型拦河坝（座） | 农用井（座 | 小型集雨设施（座 | 泵站（座） | 疏浚沟渠（公里） | 村砌明渠（沟）（公里） | 排水暗渠（管）（公里 | 渠系建筑物 |  |  |  |  |  |  | 高效节水 |  |  | 其他措施 | 机耕路(公里) | 其中：硬化道路(公里) | 生产路(公里) | 其他田间道路(公里) | 农田林网工程(公里) | 岸坡防护工程(公里) | 沟道治理工程(公里) | 坡面防护工程(公里) | 高压输电线路(公里) | 低压输电线路(公里) | 变压器(台) | 配电箱(屏、处) | 技术培训(人次) | 仪器设备(台) | 耕地质量监测点(个) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水闸(个 | 渡槽(个) | 倒虹吸(个) | 农桥(个) | 涵洞(个) | 跌水(个) | 其它(个) | 管灌(万亩) | 喷灌(万亩) | 微灌(万亩) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县市、区) | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调整后 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 1 | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调整后 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 2 | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调整后 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.整合其他项目开展高标准农田建设的，应纳入此表统计；任务面积不能拆分的，统一填入对应的专项项目。

附件8

高标准农田建设项目投资计划及完成情况统计表

单位：万元

| 项目名称 | 计划及完成情况 | 投资总额 | 财政资金 |  |  |  |  |  | 自筹资金 |  |  | 其他资金 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级资金 | 县级 资金 | 债券 资金 | 小计 | 其中：投工投劳 |  | 小计 | 其中： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 折资 | 数量(工日) |  | 银行 贷款 | 新型主体资金投入 |  |
| XX县(市、区) | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目1 | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目2 | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：整合其他项目开展高标准农田建设的投资，应纳入此表统计，并在“备注”栏注明“整合”

附件9

高标准农田建设项目效益目标及完成情况统计表

| 项目名称 | 计划及完成情况 | 农业生产条件及生态环境改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年新增农产品生产能力 |  |  |  |  | 经济、社会效益 |  |  |  | 其他效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新增耕地面积(亩) | 其中：新增水田面积(亩) | 新增耕地平均增加等级(级) | 新增和改善灌溉达标面积(万亩) | 新增和改善排水达标面积(万亩) | 新增节水灌溉面积(万亩) | 高效节水灌溉面积(万亩) | 年节约水量(万立方米) | 灌溉水利用率提高(%) | 增加农田林网防护面积(万亩) | 增加机耕面积(万亩) | 农业综合机械化提高值(%) | 道路通达率(%) | 蓄水池容量(万立方米) | 粮食(万公斤) | 棉花(万公斤) | 油料(万公斤) | 糖料(万公斤) | 其他农产品(万公斤) | 项年直接受益农户数量(户) | 年直接受益农业人口数(人) | 直接受益农民年纯收入增加总额(万元) | 公众满意度(%) | 扩大良种种植面积(万亩) | 治理盐碱化土地面积(万亩) | 治理酸化土地面积(万亩) | 治理沙化土地面积(万亩) | 控制水土流失面积(万亩) | 项目区土地流转面积(万亩) | 引进新型农业经营主体个数(个) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农业龙头企业个数 | 农民合作组织个数 | 家庭农场个数 | 种粮大户个数 |
| XX县 | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目1 | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：整合其他项目开展高标准农田建设的，应纳入此表统计，效益指标不能拆分的，同意填入对应的专项项目。