分水镇2019年度“厕所革命”工作方案

根据市区相关文件和会议精神，结合我镇今年改厕实际情况，特制定分水镇2019年农村“厕所革命”工作方案。

一、目标任务

（一）2019年，全镇15个村涉及改厕任务，总改厕任务数4243户，其中，改无害化厕所数量1881户【一体化三格化粪池1881户）】，改卫生厕所数量2362户。

（二）2019年，整村推进改无害化厕所的村共5个1881户，其中，上白匹村292户，归集寺村423户，花牌坊村419户，大竹山村387户，油草沟村360户。

分水镇2019年度“厕所革命”改厕任务表

| 村别 | 无害化厕所 |  |  | 卫生厕所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一体化三格化粪池 | 沼改厕 | 接入城市污水管网 |  |
| 上白匹村 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 归集寺村 | 423 | 0 | 0 | 0 |
| 花牌坊村 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| 大竹山村 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| 油草沟村 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 其他村 | 0 | 0 | 0 | 2362 |
| 合计 | 1881 | 0 | 0 | 2362 |

二、建设内容

（一）无害化厕所（一体化三格化粪池建设）

1.群众自建部分

（1）新改建厕屋（含厕门）

（2）挖安放三格化粪池的坑

2.政府补助部分

（1）蹲便器及水箱。若群众家无自来水或者高位水池，不安装水箱，只安装蹲便器。

（2）厕屋混凝土地坪。新浇筑厕屋C20混凝土地坪。

（3）原粪坑混凝土盖板。新安装C20，0.07米厚预制钢筋混凝土盖板。

（4）DN50（内径50mm）排气管，长度3.5m，安装在混凝土盖板上，确保原粪坑产出沼气能够排出。

（5）DN110（内径110mm）排污管。连接厕所至一体化三格化粪池，超过8m部分由群众自付。

（6）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。原则上1—3人家庭按照1.5m³，3—5人家庭按照2m³设计安装。若因地势原因，可联户建设一体化商品三格式化粪池，根据实际按照3m³—6m³进行设计按照。

（二）无害化厕所（沼改厕）

1.群众自建部分

（1）新改建厕屋（含厕门）

2.政府补助部分

（1）蹲便器及水箱。若群众家无自来水或者高位水池，不安装水箱，只安装蹲便器。

（2）厕屋混凝土地坪。新浇筑厕屋C20混凝土地坪。

（3）原粪坑混凝土盖板。新安装C20，0.07米厚预制钢筋混凝土盖板。

（4）DN50（内径50mm）排气管，长度3.5m，安装在混凝土盖板上，确保原粪坑产出沼气能够排出。

（5）DN110（内径110mm）排污管。连接厕所至沼气池，超过8m部分由群众自付。

（三）无害化厕所（接入城市污水管网）

1.群众自建部分

（1）新改建厕屋（含厕门）

2.政府补助部分

（1）蹲便器及水箱。若群众家无自来水或者高位水池，不安装水箱，只安装蹲便器。

（2）厕屋混凝土地坪。新浇筑厕屋C20混凝土地坪。

（3）原粪坑混凝土盖板。新安装C20，0.07米厚预制钢筋混凝土盖板。

（4）DN50（内径50mm）排气管，长度3.5m，安装在混凝土盖板上，确保原粪坑产出沼气能够排出。

（5）DN110（内径110mm）排污管。连接厕所至城市管网，超过8m部分由群众自付。

（四）卫生厕所

1.群众自建部分

（1）新改建厕屋（含厕门）

2.政府补助部分

（1）蹲便器及水箱。若群众家无自来水或者高位水池，不安装水箱，只安装蹲便器。

（2）厕屋混凝土地坪。新浇筑厕屋C20混凝土地坪。

（3）原粪坑混凝土盖板。新安装C20，0.07米厚预制钢筋混凝土盖板。

（4）DN50（内径50mm）排气管，长度3.5m，安装在混凝土盖板上，确保原粪坑产出沼气能够排出。

三、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“区统筹、镇负责、村组织、户自建”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，自主建设或委托村委会选择施工队伍统一组织建设。

1.成立农村“厕所革命”工作领导小组

组  长：唐  伟  镇党委书记

徐治富  镇党委副书记、镇长

副组长：罗启俊  镇党委委员、人大主席

龙  刚  镇党委副书记

文  坚  镇党委委员、镇纪委书记

蒲  菲  镇党委委员、组宣委员

田  圣  副镇长、镇矛盾纠纷多元化解中心副主任

杜海平  副镇长

成  员：镇环境整治办、镇财政所、镇农业服务中心、镇经发办、安办负责人，各村支部书记和村主任。

领导小组下设办公室、质量监督小组、施工安全监督小组、财务监管小组四个机构。办公室设在镇农业服务中心，由赵勇同志任办公室主任，陈善云同志任办公室副主任，负责施工业务指导、协调整个改厕工作推进、数据收集整理等工作。质量监督小组设在镇农业服务中心，由罗启俊同志任组长，蒋全杰同志任副组长，负责监督各村改厕质量等工作。施工安全监督小组设在镇经发办，由吕长林同志任组长，曹含军同志任副组长，负责改厕工程中施工安全指导和监督等工作。财务监管小组设在镇财政所，由向春志同志任组长，刘蓉同志任副组长，负责项目资金审核、监管和拨付等工作。

各挂村领导对所挂村改厕工作负总责，村支部书记为第一责任人，村主任为直接责任人，要认真开好群众动员会议、认真核对改厕户数、认真摸清每一户需要具体实施的项目、认真选好施工队伍、认真监督好施工质量和进度。

2.具体工作流程

（1）开好三个大会。一是开好群众动员会，对改厕政策进行原原本本的宣讲，确保每一户群众知晓政策（2019年8月20日之前完成）。二是开好施工队伍比选大会，确保所选择的施工队伍素质高、技术好、群众满意（2019年9月10日之前完成）。三是开好总结验收大会，对改厕实施的所有项目项项过关，对群众提出的意见和建议及时整改到位（2019年10月30日之前完成）。

（2）建好四本台账。分别建立“2019年不纳入改厕农户台账”“2019年需要改建无害化厕所农户台账”“2019年需要改建卫生厕所农户台账”“已达标厕所农户台账”。（2019年9月5日之前完成）

（3）选好一支队伍。由挂片领导牵头，村委会具体负责，原则上全村选择一支施工队伍对农户改厕统一组织建设。（2019年9月10日之前完成）

（4）搞好一次培训。由领导小组办公室牵头，组织各村确定好的施工队伍和部分村干部到已经实施的乡镇和村参观学习，确保施工过程中标准统一、质量达标、进度一致。

（5）做好改建概算。由挂片领导牵头，村两委具体负责，按照缺什么建什么的原则，和施工方一道逐户核实登记需要改建的项目，填写好《农村“厕所革命”建设项目建设内容及资金投入概算表》，由挂片领导签字后报送至镇农业服务中心赵勇。（8月30日前完成）

（6）全面进场施工。待概算审核通过后，由挂片领导牵头，村两委具体负责，按照项目建设内容逐户进行施工。（2019年11月10日之前完成）

（7）竣工验收阶段。按照“村初验、镇复核、区抽检”的方式组织竣工验收，村初验阶段采取完成一户、验收一户、达标一户、销号一户的工作机制，由挂片领导牵头，逐户验收，确保质量达标、群众满意；镇复核阶段，采取每周星期一报核机制，镇工作组将及时对每周所报送的已完成改厕户进行逐一复核，确保质量过关。待全镇改厕工程结束后，将统一将台账报至区农村人居环境整治领导小组，区农村人居环境整治领导小组将进行抽查验收。（2019年12月10日之前完成）

（8）按期资金拨付。由闵建海同志牵头，镇财政所和镇环境整治办具体负责，对已验收通过的项目，按标准拨付补助资金。

（三）奖补标准

区级财政按照无害化卫生厕所建设户均1600元的标准和“沼改厕”建设户均600元的标准补助到乡镇，镇上按照资金项目管理要求和各农户改厕实际情况，据实进行奖补到村。

四、工作要求

（一）严把政府人员思想关。此项工作开展，惠及所有农户，所有参与其中的政府工作人员和村“两委”干部要有高度的政治责任感和使命感，要处处为百姓利益着想，要时时保持为民情怀，严禁出现官商勾结套取国家项目资金，严禁串通一气瞒报谎报假报改造项目，一经发现查实，将依纪依法严肃处理。

（二）严把施工队伍准入关。施工队伍选择上，各挂村领导要严格把关，要确保选择的施工队伍整体素质高、整体技术好，听从安排、配合工作。严禁出现以暴力或恐吓方式强揽工程、强迫交易、恶意阻工等行为,一经发现将依法依规严肃处理。

（三）严把项目建设质量关。此项工程是一项惠民工程，施工队伍在施工过程中，严禁出现偷工减料、以次充好、虚报工程量等行为，一经发现，立即终止合同，并移交司法机关处理。

（四）严把项目资金安全关。要严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（五）严把整个过程公示关。各村要通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附件：1.分水镇2019年农村户厕改造建档情况分类统计表

2.安居区农村户用厕所改造工程概算表

| 分水镇2019年农村户厕改造建档情况分类统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县、区 | 2019年民生实事改厕目标任务 | 无害化厕所数量（户） |  |  |  |  |  |  | 卫生厕所数量（户） |  |  | 备注 |
|  |  | 小计 | 分散处理模式 |  |  |  | 集中处理厕污共治模式 | 接入城镇污水管网模式 | 小计 | 粪污资源化利用方式 | 粪污集中处理方式 |  |
|  |  |  | 沼改厕 | 一体化三格化粪池 | 砖砌化粪池 | 其它模式 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4243 | 1881 |  | 1881 |  |  |  |  | 2362 | 2362 |  |  |
| 上白匹村 | 292 |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  |  | 整村推进 |
| 归集寺村 | 423 |  |  | 423 |  |  |  |  |  |  |  | 整村推进 |
| 花牌坊村 | 419 |  |  | 419 |  |  |  |  |  |  |  | 整村推进 |
| 大竹山村 | 387 |  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |  | 整村推进 |
| 油草沟村 | 360 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 整村推进 |
| 夹石槽村 | 166 |  |  |  |  |  |  |  | 166 | 166 |  |  |
| 魏家沟村 | 157 |  |  |  |  |  |  |  | 157 | 157 |  |  |
| 李家湾村 | 323 |  |  |  |  |  |  |  | 323 | 323 |  |  |
| 柑子园村 | 179 |  |  |  |  |  |  |  | 179 | 179 |  |  |
| 下白匹村 | 129 |  |  |  |  |  |  |  | 129 | 129 |  |  |
| 发财垭村 | 393 |  |  |  |  |  |  |  | 393 | 393 |  |  |
| 苏家河村 | 281 |  |  |  |  |  |  |  | 281 | 281 |  |  |
| 干坝子村 | 274 |  |  |  |  |  |  |  | 274 | 274 |  |  |
| 大码口村 | 217 |  |  |  |  |  |  |  | 217 | 217 |  |  |
| 黄桷桥村 | 243 |  |  |  |  |  |  |  | 243 | 243 |  |  |

| 安居区农村户用厕所改造工程概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容或名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元） | 备注 |
| 一、卫生厕所 |  |  |  |  | 2309（除厕屋以外需680元，建议按户均600元进行补助到乡镇） |  |
| 1.1 | 蹲便器、水箱 | 套 | 1 | 305 | 305 | 含购买及安装费用 |
| 1.2 | 厕屋混凝土 | 处 | 1 | 110 | 110 | 按2m2计算 |
| 1.3 | 混凝土盖板制作安装 | 处 | 1 | 114.9 | 114.9 | 按0.8m2计算 |
| 1.4 | 玻璃钢活动盖板 | 块 | 1 | 67.66 | 67.66 | 玻璃钢成品：40cm×60cm |
| 1.5 | DN50排气管 | 米 | 3.5 | 23.6 | 82.6 | PVC材质，直径50mm,高度3.5m |
| 1.6 | 厕屋 |  |  |  | 1629 | 砖砌墙体，高度2.4m，厚度0.12m，单面抹灰，厕屋面积按2m2计算 |
| 1.6.1 | 砖砌体 | m3 | 1.536 | 494.33 | 759.29 | M5级水泥沙浆实心砖 |
| 1.6.2 | 抹灰 | m2 | 12.8 | 46.06 | 589.57 | 单面抹灰 |
| 1.6.3 | 塑钢门 | 樘 | 1 | 280 | 280 | 购买及安装 |
| 二、无害化厕所 |  |  |  |  | 3624-3774（除厕屋及劳力外需1913-2063元，建议按户均1600元进行补助到乡镇） |  |
| 2.1 | 蹲便器、水箱 | 套 | 1 | 305 | 305 | 含购买及安装费用 |
| 2.2 | 厕屋混凝土 | 处 | 1 | 110 | 110 | 按2m2计算 |
| 2.3 | 混凝土盖板制作安装 | 处 | 1 | 114.9 | 114.9 | 按0.8m2计算 |
| 2.4 | 玻璃钢活动盖板 | 块 | 1 | 67.66 | 67.66 | 玻璃钢成品：40cm×60cm |
| 2.5 | DN50排气管 | 米 | 3.5 | 23.6 | 82.6 | 直径50mm,高度3.5m |
| 2.6 | 购买一体化商品化粪池 | 个 | 1 | 800-900 | 800-950 | 模压式玻璃钢，1.5-2m3 |
| 2.7 | 排污管 | 米 | 8 | 29.11 | 233 | PVC材质，直径110mm |
| 2.8 | 一体化粪池安装 | 个 | 1 | 200 | 200 | 安装时需一个杂工半个技工（两个杂工、一个技工，半天） |
| 2.9 | 厕屋 |  |  |  | 1629 | 砖砌墙体，高度2.4m，厚度0.12m，单面抹灰，厕屋面积按2m2计算 |
| 2.9.1 | 砖砌体 | m3 | 1.536 | 494.33 | 759.29 | M5级水泥沙浆实心砖 |
| 2.9.2 | 抹灰 | m2 | 12.8 | 46.06 | 589.57 | 单面抹灰 |
| 2.9.3 | 塑钢门 | 樘 | 1 | 280 | 280 | 购买及安装 |
| 3 | 挖填土方 | 处 | 1 | 82 | 82 | 按2m*1.2m*1.4m规格挖方，填方厚度按0.2m计 |