附件1：

遂宁高新区2019年

会龙镇唱龙沟村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁高新区会龙镇唱龙沟村村民委员会

编制时间：2019年8月

遂宁高新区**201**9年会龙镇唱龙沟村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据市财政局、市农业农村局《关于下达2019年省级财政乡村振兴转移支付资金支持农村人居环境整治和农村厕所建设的通知》（遂财农[2019]51号）和《中央资金文件》（遂财农[2019] 号）精神，按照中省资金使用要求，依据8月高新区委、区管委会研究农村厕所革命专题会议要求，结合区农业农村局、区财政局资金分配方案和我村农户厕所实际，特编制形成了2019年会龙镇唱龙沟村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、目标任务

2019年农村“厕所革命”示范村建设项目我村涉及新（改）建无害化厕所厕405户，其中一体化三格化粪池405户，沼改厕0户，砖砌三格化粪池0户，联户无害化处理0户，集中进入场镇污水处理厂0户。

二、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋405户。

（二）蹲便器及水箱。新安装蹲便器及水箱405套。

（三）厕屋混凝土地坪。新浇筑厕屋C20混凝土地坪729平方米，规格：0.1米厚。

（四）原粪坑混凝土盖板。新安装C20预制钢筋混凝土盖板1215平方米，规格：0.07米厚。

（五）DN50排气管。新安装DN50排气管1620米。

（六）DN110排污管。新安装DN110排污管8100米。

（七）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池2m3（或新建砖砌）405口; 3m3（或新建砖砌）0口; 6m3（或新建砖砌）0口。

(具体分户建设内容见附件)

三、建设方式

**（一）建设类别及标准**

**1.农村散户卫生厕所。**厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

**2.农村散户无害化厕所。**在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**3.农村联户无害化厕所。**3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**（二）实施方式**

按照“区统筹、镇负责、村组织、户自建”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，自主建设或委托村委会选择施工队伍统一组织建设。

**（三）奖补标准**

区级财政按照无害化卫生厕所建设户均2200元的标准和“沼改厕”建设户均900元的标准补助到乡镇，镇上按照资金项目管理要求和各农户改厕实际情况，据实进行奖补到村。

四、投资概算

2019年会龙镇唱龙沟村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资891000.00元,其中：中央改厕补助资金891000.00元，整合后扶移民项目资金0万元，社会资金（含农户自筹）0元。

五、进度安排

**（一）启动阶段（2019年8月底）**

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

**（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）**

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

**（四）验收阶段（2019年12月初）**

按照“村初验、镇复核、区抽检”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报区农村人居环境整治领导小组抽查验收。验收完后，区财政局根据乡镇验收和区级抽查情况拨付补助资金。

**六、工作措施**

**（一）加强组织领导。**在区上和镇上的领导下，成立以镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

**（二）注重宣传动员。**大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

**（三）加强资金保障。**在区上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

**（四）建立公示制度。**通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

**（五）注重质量监督。**村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附件2：

遂宁市安居区2019年

会龙镇静严村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市安居区会龙镇静严村村民委员会

编制时间：2019年8月

遂宁高新区2019年会龙镇静严村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据市财政局、市农业农村局《关于下达2019年省级财政乡村振兴转移支付资金支持农村人居环境整治和农村厕所建设的通知》（遂财农[2019]51号）和《中央资金文件》（遂财农[2019] 号）精神，按照中省资金使用要求，依据8月区委、区政府研究农村厕所革命专题会议要求，结合区农业农村局、区财政局资金分配方案和我村农户厕所实际，2019年会龙镇静严村农村“厕所革命”试点村推进无害化厕所建设项目实施方案。

一、目标任务

2019年农村“厕所革命”试点村推进建设项目我村涉及新（改）建无害化厕所厕293户，一体化三格化粪池293户，其中沼改厕0户，，含联户无害化处理98户，集中进入场镇污水处理厂0户。

二、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋223户。

（二）蹲便器新安装223户，水箱新安装198户。

（三）厕屋混凝土地坪。新浇筑厕屋C20混凝土地坪401.4平方米，规格：0.1米厚。

（四）原粪坑混凝土盖板。新安装C20预制钢筋混凝土盖板761.8平方米，规格：0.07米厚。

（五）DN50排气管。新安装DN50排气管1113.4米。

（六）DN110排污管。新安装DN110排污管5860米。

（七）一体化商品三格式化粪池200口。2m2; 31口

(具体分户建设内容见附件)

三、建设方式

**（一）建设类别及标准**

**1.农村散户卫生厕所。**厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

**2.农村散户无害化厕所。**在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**3.农村联户无害化厕所。**3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**（二）实施方式**

按照“区统筹、镇负责、村组织、户自建”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，自主建设或委托村委会选择施工队伍统一组织建设。

**（三）奖补标准**

区级财政按照无害化卫生厕所建设户均2200元的标准镇上按照资金项目管理要求和各农户改厕实际情况，所改内容，奖补到各村农户并根据施工队伍对农户所改厕所的项目内容进行奖补。

四、投资概算

2019年会龙镇静严村农村“厕所革命”试点村建设项目总投资由中、省、市、区、“厕所革命”所改厕奖补资金644600元。

五、进度安排

**（一）启动阶段（2019年8月底）**

编制完成本村建设实施方案，整体按国卫办规划涵｛2019｝｛667｝号规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，组织施工人员入场启动建设。

**（二）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月底）**

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进在家农户无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”的工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

**（三）验收阶段（2019年12月初）**

按照“村初验、镇复核、区抽检”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报镇组织进行复核，再报区农村人居环境整治领导小组抽查验收。验收完后，区财政局根据乡镇验收和区级抽查情况拨付补助资金。

**六、工作措施**

**（一）加强领导。**在区上和镇上的领导下，成立以党委书记为组长，镇长和分管领导为副组长，各村书记主任为成员的农村“厕所革命”试点村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

**（二）注重宣传动员。**大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

**（三）加强资金保障。**在区上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

**（四）建立公示制度。**通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省、市、区“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

**（五）注重质量监督。**村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附件3：

遂宁市安居区

2019年聚贤镇石板凳村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市安居区聚贤镇石板凳村村民委员会

编制时间：2019年8月

遂宁高新区2019年聚贤镇石板凳村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据市财政局、市农业农村局《关于下达2019年省级财政乡村振兴转移支付资金支持农村人居环境整治和农村厕所建设的通知》（遂财农[2019]51号）和《中央资金文件》（遂财农[2019] 号）精神，按照中省资金使用要求，依据8月区委、区政府研究农村厕所革命专题会议要求，结合区农业农村局、区财政局资金分配方案和我村农户厕所实际，特编制形成了2019年聚贤镇石板凳村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、目标任务

2019年农村“厕所革命”示范村建设项目我村涉及新（改）建无害化厕所厕200户，其中一体化三格化粪池200户。

二、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋200户。

（二）蹲便器及水箱。新安装蹲便器及水箱168套。

（三）厕屋混凝土地坪。新浇筑厕屋C20混凝土地坪500平方米，规格：0.1米厚。

（四）原粪坑混凝土盖板。新安装C20预制钢筋混凝土盖板400平方米，规格：0.07米厚。

（五）DN50排气管。新安装DN50排气管600米。

（六）DN110排污管。新安装DN110排污管2000米。

（七）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池2m2（或新建砖砌）200口。(具体分户建设内容见附件)

三、建设方式

**（一）建设类别及标准**

**1.农村散户卫生厕所。**厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

**2.农村散户无害化厕所。**在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**3.农村联户无害化厕所。**3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**（二）实施方式**

按照“区统筹、镇负责、村组织、户自建”的要求，采取国家各级补助的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，自主建设或委托村委会选择施工队伍统一组织建设。

**（三）奖补标准**

区级财政按照无害化卫生厕所建设户均2200元的标准补助到乡镇，镇上按照资金项目管理要求和各农户改厕实际情况，据实进行奖补到村。

四、投资概算

2019年聚贤镇石板凳村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资44万元,补贴标准不超过2200元/户。

五、进度安排

**（一）启动阶段（2019年8月底）**

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

**（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）**

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

**（四）验收阶段（2019年12月初）**

按照“村初验、镇复核、区抽检”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报区农村人居环境整治领导小组抽查验收。验收完后，区财政局根据乡镇验收和区级抽查情况拨付补助资金。

**六、工作措施**

**（一）加强组织领导。**在区上和镇上的领导下，成立以镇长和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

**（二）注重宣传动员。**大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

**（三）加强资金保障。**在区上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

**（四）建立公示制度。**通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

**（五）注重质量监督。**村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。