遂宁市蓬溪县

2019年蓬南镇上湾村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县蓬南镇上湾村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年蓬南镇上湾村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县蓬南镇上湾村实际，特编制形成了2019年上湾村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

上湾村位于蓬南镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底上湾村总农户数395户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所21户，其中无害化卫生厕所21户，无害化卫生厕所普及率达到5.3%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓬南镇上湾村 | 395 | 260 | 21 | 5.3% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕239户，其中一体化三格化粪池230户，砖砌三格化粪池9户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋239户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器225套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m的C20预制钢筋混凝土盖板239处，其中活动盖板规格。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3230口。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年蓬南镇上湾村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资50.41万元,其中：中央改厕补助资金34.6万元，县财政资金13.2万元，社会资金（含农户自筹）2.61万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县蓬南镇上湾村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县蓬南镇上湾村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
| 1 | 范维秀 | 一体化三格化粪池 | 400 | 380 | 230 | 1100 | 190 | 2300 | 2000 | 300 |
| 2 | 黎应勇 | 一体化三格化粪池 | 310 | 370 | 220 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 3 | 蒋立昌 | 一体化三格化粪池 | 280 | 190 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 4 | 黎应关 | 一体化三格化粪池 | 470 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 5 | 蒋开斌 | 一体化三格化粪池 | 530 | 370 | 190 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 6 | 邓扬光 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 7 | 王治中 | 一体化三格化粪池 | 420 | 330 | 170 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 8 | 贾红 | 一体化三格化粪池 | 470 | 320 | 210 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 9 | 邓丕才 | 一体化三格化粪池 | 320 | 220 | 180 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 10 | 张承久 | 一体化三格化粪池 | 280 | 190 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 11 | 张先兵 | 一体化三格化粪池 | 490 | 230 | 210 | 1100 | 170 | 2200 | 2000 | 200 |
| 12 | 张建文 | 一体化三格化粪池 | 330 | 190 | 170 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 13 | 张合伦 | 一体化三格化粪池 | 410 | 320 | 180 | 1100 | 190 | 2200 | 2000 | 200 |
| 14 | 蒋立金 | 一体化三格化粪池 | 280 | 190 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 15 | 黎昌和 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 16 | 黎昌纯 | 一体化三格化粪池 | 460 | 310 | 220 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 17 | 徐中喜 | 一体化三格化粪池 | 490 | 200 | 210 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 18 | 王永成 | 一体化三格化粪池 | 120 | 170 | 180 | 1100 | 230 | 1800 | 2000 | 0 |
| 19 | 黎应平 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 20 | 黎应贵 | 一体化三格化粪池 | 510 | 180 | 220 | 1100 | 190 | 2200 | 2000 | 200 |
| 21 | 黎用 | 一体化三格化粪池 | 180 | 220 | 170 | 1100 | 230 | 1900 | 2000 | 0 |
| 22 | 黎双全 | 一体化三格化粪池 | 420 | 990 | 220 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 23 | 黎应永 | 一体化三格化粪池 | 490 | 220 | 210 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 24 | 王永兵 | 一体化三格化粪池 | 130 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 1800 | 2000 | 0 |
| 25 | 张建福 | 一体化三格化粪池 | 490 | 330 | 210 | 1100 | 170 | 2300 | 2000 | 300 |
| 26 | 黎志勇 | 一体化三格化粪池 | 330 | 220 | 180 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 27 | 蒋立全 | 一体化三格化粪池 | 480 | 180 | 220 | 1100 | 220 | 2200 | 2000 | 200 |
| 28 | 黎应均 | 一体化三格化粪池 | 470 | 320 | 210 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 29 | 蒋红燕 | 一体化三格化粪池 | 460 | 220 | 220 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 30 | 王检文 | 一体化三格化粪池 | 310 | 190 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 31 | 何履兴 | 一体化三格化粪池 | 420 | 420 | 180 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 32 | 张世一 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 33 | 王永珍 | 一体化三格化粪池 | 400 | 390 | 180 | 1100 | 230 | 2300 | 2000 | 300 |
| 34 | 何履国 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 35 | 何履明 | 一体化三格化粪池 | 300 | 220 | 180 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 36 | 黎世国 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 37 | 黎世超 | 一体化三格化粪池 | 280 | 230 | 220 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 38 | 何履孝 | 一体化三格化粪池 | 330 | 180 | 200 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 39 | 何明福 | 一体化三格化粪池 | 270 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 40 | 梁秀珍 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 41 | 黎世伟 | 一体化三格化粪池 | 510 | 320 | 180 | 1100 | 190 | 2300 | 2000 | 300 |
| 42 | 何履宽 | 一体化三格化粪池 | 500 | 230 | 190 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 43 | 全永发 | 一体化三格化粪池 | 280 | 210 | 220 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 44 | 全永德 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 45 | 全能 | 一体化三格化粪池 | 470 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 46 | 何逢贵 | 一体化三格化粪池 | 130 | 170 | 190 | 1100 | 210 | 1800 | 2000 | 0 |
| 47 | 何逢付 | 一体化三格化粪池 | 320 | 190 | 210 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 48 | 黎世君 | 一体化三格化粪池 | 320 | 220 | 180 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 49 | 黎应钊 | 一体化三格化粪池 | 300 | 230 | 170 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 50 | 何逢双 | 一体化三格化粪池 | 290 | 180 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 51 | 全朝云 | 一体化三格化粪池 | 470 | 220 | 180 | 1100 | 230 | 2200 | 2000 | 200 |
| 52 | 黎连科 | 一体化三格化粪池 | 320 | 220 | 180 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 53 | 黎世燕 | 一体化三格化粪池 | 260 | 210 | 230 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 54 | 贾德兵 | 一体化三格化粪池 | 330 | 190 | 210 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 55 | 卜荣英 | 一体化三格化粪池 | 510 | 220 | 180 | 1100 | 190 | 2200 | 2000 | 200 |
| 56 | 林应珍 | 一体化三格化粪池 | 480 | 320 | 230 | 1100 | 170 | 2300 | 2000 | 300 |
| 57 | 张文 | 一体化三格化粪池 | 290 | 200 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 58 | 贾德全 | 一体化三格化粪池 | 520 | 180 | 220 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 59 | 何履伦 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 60 | 何履吉 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 190 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 61 | 何履清 | 一体化三格化粪池 | 330 | 210 | 190 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 62 | 陈庆 | 一体化三格化粪池 | 320 | 170 | 230 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 63 | 林应贵 | 一体化三格化粪池 | 290 | 180 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 64 | 何清海 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 65 | 何民树 | 一体化三格化粪池 | 260 | 210 | 230 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 66 | 何展伍 | 一体化三格化粪池 | 310 | 180 | 220 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 67 | 贾海军 | 一体化三格化粪池 | 480 | 280 | 220 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 68 | 林应才 | 一体化三格化粪池 | 490 | 210 | 230 | 1100 | 170 | 2200 | 2000 | 200 |
| 69 | 何展艳 | 一体化三格化粪池 | 330 | 190 | 200 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 70 | 何勇 | 一体化三格化粪池 | 510 | 290 | 220 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 71 | 陈福田 | 一体化三格化粪池 | 460 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2200 | 2000 | 200 |
| 72 | 贾德伟 | 一体化三格化粪池 | 290 | 220 | 180 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 73 | 何展丰 | 一体化三格化粪池 | 500 | 330 | 170 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 74 | 张平 | 一体化三格化粪池 | 300 | 280 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 75 | 何展群 | 一体化三格化粪池 | 490 | 220 | 180 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 76 | 林应发 | 一体化三格化粪池 | 280 | 180 | 220 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 77 | 何展快 | 一体化三格化粪池 | 560 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 78 | 何展军 | 一体化三格化粪池 | 330 | 180 | 200 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 79 | 贾德红 | 一体化三格化粪池 | 320 | 190 | 180 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 80 | 何清辉 | 一体化三格化粪池 | 490 | 230 | 210 | 1100 | 170 | 2200 | 2000 | 200 |
| 81 | 贾永兵 | 一体化三格化粪池 | 270 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 82 | 贾德反 | 一体化三格化粪池 | 510 | 380 | 190 | 1100 | 220 | 2400 | 2000 | 400 |
| 83 | 何光 | 一体化三格化粪池 | 330 | 220 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 84 | 林应广 | 一体化三格化粪池 | 480 | 320 | 180 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 85 | 刘永礼 | 一体化三格化粪池 | 300 | 230 | 180 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 86 | 刘永双 | 一体化三格化粪池 | 270 | 230 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 87 | 范正勇 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 220 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 88 | 刘永文 | 一体化三格化粪池 | 490 | 310 | 190 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 89 | 刘贵兰 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 90 | 何进 | 一体化三格化粪池 | 580 | 320 | 220 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 91 | 何达伦 | 一体化三格化粪池 | 270 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 92 | 何达高 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 93 | 刘开金 | 一体化三格化粪池 | 530 | 290 | 200 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 94 | 何应民 | 一体化三格化粪池 | 320 | 230 | 170 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 95 | 范维云 | 一体化三格化粪池 | 310 | 190 | 210 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 96 | 何刚 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 180 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 97 | 范正国 | 一体化三格化粪池 | 480 | 320 | 180 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 98 | 范正文 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 99 | 何思德 | 一体化三格化粪池 | 490 | 290 | 300 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 100 | 何展林 | 一体化三格化粪池 | 520 | 220 | 180 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 101 | 刘义德 | 一体化三格化粪池 | 490 | 290 | 210 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 102 | 刘全福 | 一体化三格化粪池 | 330 | 180 | 200 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 103 | 刘永贵 | 砖砌三格化粪池 | 480 | 220 | 230 | 1100 | 170 | 2200 | 2000 | 200 |
| 104 | 刘永茂 | 一体化三格化粪池 | 310 | 190 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 105 | 何连云 | 一体化三格化粪池 | 460 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2200 | 2000 | 200 |
| 106 | 何展锋 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 107 | 邹世生 | 一体化三格化粪池 | 300 | 490 | 230 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 108 | 何学正 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 109 | 何泽书 | 一体化三格化粪池 | 490 | 180 | 220 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 110 | 范正全 | 一体化三格化粪池 | 300 | 170 | 200 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 111 | 冯刚 | 一体化三格化粪池 | 330 | 170 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 112 | 何沛贵 | 一体化三格化粪池 | 490 | 210 | 220 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 113 | 何沛中 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 114 | 何宴 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 115 | 何树林 | 一体化三格化粪池 | 470 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 116 | 吴正国 | 一体化三格化粪池 | 560 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 117 | 曾来兵 | 一体化三格化粪池 | 290 | 170 | 210 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 118 | 何居仲 | 一体化三格化粪池 | 310 | 180 | 220 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 119 | 何思成 | 一体化三格化粪池 | 480 | 220 | 230 | 1100 | 170 | 2200 | 2000 | 200 |
| 120 | 何履强 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 121 | 何泽高 | 一体化三格化粪池 | 530 | 280 | 190 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 122 | 何清兰 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 123 | 何沛全 | 一体化三格化粪池 | 300 | 230 | 170 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 124 | 何履奇 | 一体化三格化粪池 | 280 | 210 | 190 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 125 | 段云珍 | 一体化三格化粪池 | 410 | 290 | 230 | 1100 | 170 | 2200 | 2000 | 200 |
| 126 | 吴怀登 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 127 | 李萍 | 一体化三格化粪池 | 590 | 220 | 180 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 128 | 何沛发 | 一体化三格化粪池 | 290 | 230 | 210 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 129 | 杨丕中 | 一体化三格化粪池 | 530 | 190 | 180 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 130 | 何逢明 | 一体化三格化粪池 | 320 | 170 | 230 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 131 | 何履谋 | 一体化三格化粪池 | 570 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 132 | 全治钢 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 133 | 陈玉珍 | 一体化三格化粪池 | 280 | 190 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 134 | 何泽双 | 一体化三格化粪池 | 590 | 190 | 210 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 135 | 何泽贵 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 136 | 何泽西 | 一体化三格化粪池 | 510 | 190 | 220 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 137 | 何云中 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 180 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 138 | 何洪军 | 一体化三格化粪池 | 270 | 200 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 139 | 全朝发 | 一体化三格化粪池 | 520 | 280 | 180 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 140 | 何清四 | 一体化三格化粪池 | 530 | 190 | 200 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 141 | 何居国 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 142 | 何居伦 | 一体化三格化粪池 | 480 | 220 | 230 | 1100 | 170 | 2200 | 2000 | 200 |
| 143 | 何清伍 | 砖砌三格化粪池 | 310 | 190 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 144 | 何清忠 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 145 | 何清亮 | 一体化三格化粪池 | 680 | 190 | 210 | 1100 | 220 | 2400 | 2000 | 400 |
| 146 | 何清尚 | 一体化三格化粪池 | 260 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 147 | 蒋利全 | 一体化三格化粪池 | 520 | 270 | 230 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 148 | 何戾平 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 149 | 何清树 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 150 | 邱长君 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 151 | 邱长金 | 一体化三格化粪池 | 560 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 152 | 何清友 | 一体化三格化粪池 | 300 | 280 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 153 | 何居艳 | 一体化三格化粪池 | 490 | 220 | 180 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 154 | 何清桂 | 砖砌三格化粪池 | 270 | 230 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 155 | 邱泽海 | 一体化三格化粪池 | 530 | 190 | 200 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 156 | 蒋云国 | 一体化三格化粪池 | 610 | 220 | 180 | 1100 | 190 | 2300 | 2000 | 300 |
| 157 | 蒋云友 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 158 | 何戾伦 | 一体化三格化粪池 | 290 | 180 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 159 | 何清平 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 160 | 何清太 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 161 | 贾德刚 | 一体化三格化粪池 | 600 | 170 | 220 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 162 | 贾得贵 | 一体化三格化粪池 | 310 | 190 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 163 | 杨碧秀 | 一体化三格化粪池 | 470 | 230 | 220 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 164 | 何启付 | 一体化三格化粪池 | 500 | 270 | 220 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 165 | 何应珍 | 一体化三格化粪池 | 520 | 170 | 230 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 166 | 何思珍 | 一体化三格化粪池 | 580 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 167 | 何小平 | 一体化三格化粪池 | 290 | 230 | 210 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 168 | 何居宴 | 砖砌三格化粪池 | 310 | 190 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 169 | 秦跃云 | 一体化三格化粪池 | 330 | 210 | 180 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 170 | 何居红 | 一体化三格化粪池 | 570 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 171 | 安秀毕 | 一体化三格化粪池 | 320 | 180 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 172 | 何清群 | 一体化三格化粪池 | 460 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 173 | 何清早 | 一体化三格化粪池 | 310 | 180 | 190 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 174 | 邓世琼 | 一体化三格化粪池 | 480 | 220 | 200 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 175 | 何清书 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 180 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 176 | 何清超 | 一体化三格化粪池 | 300 | 170 | 220 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 177 | 何宴 | 一体化三格化粪池 | 470 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2200 | 2000 | 200 |
| 178 | 杜春珍 | 一体化三格化粪池 | 420 | 380 | 230 | 1100 | 170 | 2300 | 2000 | 300 |
| 179 | 何清尧 | 一体化三格化粪池 | 490 | 210 | 220 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 180 | 秦跃兵 | 砖砌三格化粪池 | 270 | 220 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 181 | 秦跃远 | 一体化三格化粪池 | 460 | 230 | 200 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 182 | 刘永国 | 一体化三格化粪池 | 330 | 180 | 190 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 183 | 蒋运芳 | 一体化三格化粪池 | 510 | 180 | 220 | 1100 | 190 | 2200 | 2000 | 200 |
| 184 | 贾德希 | 一体化三格化粪池 | 500 | 420 | 180 | 1100 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
| 185 | 贾德星 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 186 | 贾德吉 | 一体化三格化粪池 | 260 | 210 | 230 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 187 | 徐来得 | 一体化三格化粪池 | 590 | 210 | 180 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 188 | 何清明 | 一体化三格化粪池 | 300 | 230 | 170 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 189 | 何勇 | 一体化三格化粪池 | 480 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 190 | 严绍福 | 一体化三格化粪池 | 310 | 190 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 191 | 严绍青 | 一体化三格化粪池 | 520 | 290 | 210 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 192 | 罗龙云 | 一体化三格化粪池 | 480 | 220 | 170 | 1100 | 230 | 2200 | 2000 | 200 |
| 193 | 罗龙光 | 砖砌三格化粪池 | 270 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 194 | 贾勇 | 一体化三格化粪池 | 460 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2200 | 2000 | 200 |
| 195 | 罗世云 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 196 | 黎世强 | 一体化三格化粪池 | 330 | 180 | 200 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 197 | 黎昌辉 | 一体化三格化粪池 | 510 | 290 | 220 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 198 | 秦素华 | 一体化三格化粪池 | 560 | 320 | 200 | 1100 | 220 | 2400 | 2000 | 400 |
| 199 | 邓世玉 | 一体化三格化粪池 | 300 | 230 | 170 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 200 | 邓辉 | 一体化三格化粪池 | 570 | 230 | 220 | 1100 | 180 | 2300 | 2000 | 300 |
| 201 | 邓艾 | 一体化三格化粪池 | 520 | 190 | 180 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 202 | 黎艾 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 200 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 203 | 贾兵 | 一体化三格化粪池 | 300 | 220 | 180 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 204 | 贾辉 | 一体化三格化粪池 | 530 | 270 | 190 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 205 | 黎世钊 | 一体化三格化粪池 | 520 | 180 | 220 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 206 | 陈秀珍 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 170 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 207 | 黄光付 | 一体化三格化粪池 | 510 | 190 | 190 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 208 | 黄光华 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 209 | 严建国 | 一体化三格化粪池 | 270 | 200 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 210 | 严诗勇 | 一体化三格化粪池 | 260 | 210 | 200 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 211 | 黎应强 | 砖砌三格化粪池 | 580 | 210 | 210 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 212 | 严绍富 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 213 | 黎世奎 | 一体化三格化粪池 | 520 | 180 | 220 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 214 | 黎应同 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 190 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 215 | 黎世权 | 一体化三格化粪池 | 300 | 230 | 200 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 216 | 黎应泽 | 一体化三格化粪池 | 510 | 190 | 170 | 1100 | 230 | 2200 | 2000 | 200 |
| 217 | 严诗清 | 一体化三格化粪池 | 520 | 280 | 230 | 1100 | 170 | 2300 | 2000 | 300 |
| 218 | 周克南 | 一体化三格化粪池 | 530 | 190 | 170 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 219 | 何清伟 | 一体化三格化粪池 | 290 | 220 | 190 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 220 | 黎世模 | 一体化三格化粪池 | 570 | 210 | 200 | 1100 | 220 | 2300 | 2000 | 300 |
| 221 | 但功元 | 一体化三格化粪池 | 510 | 220 | 180 | 1100 | 190 | 2200 | 2000 | 200 |
| 222 | 但功胡 | 砖砌三格化粪池 | 280 | 230 | 170 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 223 | 但功华 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 220 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 224 | 黎军 | 一体化三格化粪池 | 290 | 170 | 210 | 1100 | 230 | 2000 | 2000 | 0 |
| 225 | 王永义 | 一体化三格化粪池 | 520 | 190 | 210 | 1100 | 180 | 2200 | 2000 | 200 |
| 226 | 但功吉 | 一体化三格化粪池 | 300 | 230 | 170 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 227 | 但居付 | 一体化三格化粪池 | 280 | 190 | 210 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 228 | 张子秀 | 一体化三格化粪池 | 270 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2000 | 2000 | 0 |
| 229 | 冯绍富 | 一体化三格化粪池 | 500 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2200 | 2000 | 200 |
| 230 | 冯祖宁 | 一体化三格化粪池 | 500 | 380 | 210 | 1100 | 210 | 2300 | 2000 | 300 |
| 231 | 何展礼 | 一体化三格化粪池 | 290 | 220 | 210 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 232 | 何小兵 | 一体化三格化粪池 | 330 | 180 | 200 | 1100 | 190 | 2000 | 2000 | 0 |
| 233 | 但居福 | 砖砌三格化粪池 | 570 | 210 | 220 | 1100 | 200 | 2300 | 2000 | 300 |
| 234 | 李翠珍 | 一体化三格化粪池 | 460 | 220 | 200 | 1100 | 210 | 2200 | 2000 | 200 |
| 235 | 何展伟 | 一体化三格化粪池 | 290 | 210 | 220 | 1100 | 180 | 2000 | 2000 | 0 |
| 236 | 秦跃英 | 一体化三格化粪池 | 300 | 190 | 210 | 1100 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| 237 | 文强 | 一体化三格化粪池 | 280 | 220 | 230 | 1100 | 170 | 2000 | 2000 | 0 |
| 238 | 文高学 | 一体化三格化粪池 | 260 | 220 | 200 | 1100 | 220 | 2000 | 2000 | 0 |
| 239 | 文高发 | 一体化三格化粪池 | 610 | 190 | 230 | 1100 | 170 | 2300 | 2000 | 300 |
| 合计 | 239户 |  |  |  |  |  |  | 504100 | 478000 |  |