遂宁市蓬溪县

2019年大石镇南塘村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县 大石镇南塘村村民委员会

编 制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

**201**9年大石镇南塘村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县大石镇南塘村实际，特编制形成了2019年南塘村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

南塘村位于大石镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底南塘村总农户数352户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所19户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1 示范村改厕现状

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| 大石镇南塘村 | 352 | 257 | 0 | 0 |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕257户，其中一体化三格化粪池182户，沼改厕0户，砖砌三格化粪池0户，联户无害化处理46户，集中进入场镇污水处理厂29户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋244户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器253套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板252处。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3182口; 2m3（或新建砖砌）0口; 6m3（或新建砖砌）0口。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

**（一）建设类别及标准**

**1.农村散户卫生厕所。**厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

**2.农村散户无害化厕所。**在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**3.农村联户无害化厕所。**3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**（二）实施方式**

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

**（三）奖补标准**

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年大石镇南塘村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资66.36万元,其中：中央改厕补助资金41.3万元，省级改厕补助资金0万元，市级改厕补助资金1.1万元，县财政资金9万元，项目整合0万元，社会资金（含农户自筹）14.96万元。

六、进度安排

**（一）启动阶段（2019年8月底）**

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

**（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）**

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

**（四）验收阶段（2019年12月初）**

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

**七、工作措施**

**（一）加强组织领导。**在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

**（二）注重宣传动员。**大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

**（三）加强资金保障。**在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

**（四）建立公示制度。**通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

**（五）注重质量监督。**村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县大石镇南塘村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：  **遂宁市蓬溪县大石镇南塘村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表** | | | | | | | | | | | |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 | | | | | | 造价（元） | 资金来源（元） | |
| 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） | 集中联建 | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 贺昌华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 贺金昌 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 李勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 王登荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 王得润 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周航 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 贺德生 | 集中处理厕污共治 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 800 | 1300 | 1300 | 0 |
|  | 张正生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 贺勇明 | 集中处理厕污共治 | 0 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 1500 | 1500 | 0 |
|  | 贺德善 | 集中处理厕污共治 | 0 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 1500 | 1500 | 0 |
|  | 周永桂 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 贺苑国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 唐平兰 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨明高 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨永 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 黄兴兰 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 郑琼芳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨传喜 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨明宣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨传勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 陈春华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 甘在强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 甘在荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 贺茂礼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨明耀 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 陈运凤 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨兵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 贺德财 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨大杰 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨大军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨大俊 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 蒋桂华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 蒲从华 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 周柱勇 | 集中处理厕污共治 | 0 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 1500 | 1500 | 0 |
|  | 杨世福 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨传银 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 1800 | 1800 | 0 |
|  | 杨传平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨明中 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 杨传文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨传兵 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 陈世洪 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 杨征兵 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 陈世杰 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 皮治桂 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 刘文桂 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 皮治明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 王琼玉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 蒋太珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周永财 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周勇军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周永模 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周永好 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 马从根 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 唐全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周民 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 唐前富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 唐前荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 唐前桂 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 唐前林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周柱清 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 周永成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周柱明 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 周永安 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 何琼芳 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 周桂平 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 周鹏 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周兴江 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周兴礼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 岳小庆 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 刘胜华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周永华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 郭亲芳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周兴友 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周永光 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 唐伦东 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 唐波 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何加华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何家辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何家财 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何家清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何道勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 唐中友 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 唐海 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 杨清华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 刘元敏 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何家亮 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨书全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨清忠 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 杨玉华 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 杨清吉 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 何家贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何家全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何家长 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 何家仕 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 何家开 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 何家木 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周涛 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何家会 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 周维敏 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何家成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何家从 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何道富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何家山 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 蒋再贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何家贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2050 | 750 |
|  | 何家军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何家茂 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何家兵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 易佳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 易佳富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 唐前国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李海 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺茂富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李佑勤 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺茂生 | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 0 | 1300 | 200 | 0 | 1700 | 1700 | 0 |
|  | 贺德富 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 贺德勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张新珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦静 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦建军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何家俊 | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 秦建义 | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 秦建富 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 200 | 0 | 1500 | 1500 | 0 |
|  | 李安军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦朝伦 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦刚 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 谢道容 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦万军 | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 0 | 1300 | 200 | 0 | 1700 | 1700 | 0 |
|  | 李文 | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 0 | 1300 | 200 | 0 | 1700 | 1700 | 0 |
|  | 秦万伦 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 秦国建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李晓康 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘向英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李安平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦跃建 | 一体化三格化粪池 | 0 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 秦建军 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 200 | 0 | 1500 | 1500 | 0 |
|  | 秦朝善 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦洋 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺茂华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺德材 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王太桂 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘文俊 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘文祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 蒋再桂 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺德同 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺德彪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈文淑 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺茂开 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺茂林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王得义 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺爱民 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺荣平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺德芳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺茂强 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 贺茂银 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 贺海平 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 贺海山 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 贺茂军 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 王绍永 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 王绍福 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 王绍义 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 徐之秀 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺荣光 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |  |
|  | 贺茂建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺海元 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺茂昌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺荣安 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺茂荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺德祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王荣祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈仕东 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈仕武 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈仕明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王得绪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王荣斌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 陈二冬 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺茂书 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王得冲 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦廷顺 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦松廷 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦万明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦建国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦廷江 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 周友淑 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦廷军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦廷红 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦科 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦万富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦介清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 杨兰英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 游仁海 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李光辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李安荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦廷开 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 王秀珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李兵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李光荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 张素珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦超 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 李武建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦万金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦晏廷 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦敏 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 秦亲明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 贺茂建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 何勤生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘勇军 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 刘汉辉 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 刘玉兰 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 章云华 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 李琼秀 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 唐胜琼 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 杨桂英 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 何方清 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 刘华 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 刘国华 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 鲁辉 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 庄光明 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 周世春 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 杨清中 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 廖辉知 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 王春艳 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 甘在成 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 李中 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 唐中友 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 李琼 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 秦波 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 唐华琼 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 鲁昌华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 章中勇 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 贺小华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 贺昌华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 刘希贵 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 甘在军 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 刘汉国 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 刘汉明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 庄维元 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 庄维良 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 刘维德 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 唐才尧 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 李兵 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 李加文 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 唐安琼 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 吴容 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 胡素清 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 王登荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 2800 | 2000 | 800 |
|  | 刘汉华 | 接入城镇污水管网 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 600 | 2100 | 2000 | 100 |
|  | 王瑞祥 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 杨传清 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 刘金红 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
|  | 刘金刚 | 集中处理厕污共治 | 800 | 200 | 300 | 0 | 200 | 800 | 2300 | 2000 | 300 |
| 合计 | 257户 |  | 19.52万元 | 5.06万元 | 7.56万元 | 23.66万元 | 5.14万元 | 5.42万元 | 66.36万元 | 51.4万元 | 14.96万元 |