遂宁市蓬溪县

2019年高升乡文星村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县高升乡文星村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年高升乡文星村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县高升乡文星村实际，特编制形成了2019年文星村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

文星村位于高升乡，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底文星村总农户数202户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所25户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高升乡文星村 | 202 | 106 | 0 | 0 |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到100%。完成新（改）建无害化厕所厕106户，其中一体化三格化粪池102户，沼改厕4户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋79户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器81套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板106处。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3102口。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年高升乡文星村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资24.8万元,其中：中央改厕补助资金9.152万元，省级改厕补助资金5.928万元，县财政资金6.12万元，社会资金（含农户自筹）3.6万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到100%。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县高升乡文星村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

| 遂宁市蓬溪县高升乡文星村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
| SNPX208001 | 刘安珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1100 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
| SNPX208002 | 胡秀群 | 一体化三格化粪池 | 700 | 400 | 200 | 1100 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
| SNPX208003 | 刘安碧 | 沼改厕 | 1500 | 400 | 200 | 0 | 500 | 2600 | 2000 | 600 |
| SNPX208004 | 刘凤昌 | 沼改厕 | 1500 | 400 | 300 | 0 | 400 | 2600 | 2000 | 600 |
| SNPX208005 | 刘安起 | 一体化三格化粪池 | 900 | 300 | 100 | 1000 | 100 | 2400 | 2000 | 400 |
| SNPX208006 | 刘春林 | 沼改厕 | 800 | 300 | 100 | 0 | 200 | 1400 | 1400 | 0 |
| SNPX208007 | 刘安志 | 一体化三格化粪池 | 700 | 400 | 200 | 1100 | 200 | 2600 | 2000 | 600 |
| SNPX208008 | 刘民学 | 一体化三格化粪池 | 700 | 400 | 100 | 1100 | 200 | 2500 | 2400 | 100 |
| SNPX208009 | 刘志国 | 一体化三格化粪池 | 700 | 400 | 100 | 1000 | 200 | 2400 | 2000 | 400 |
| SNPX208010 | 刘安席 | 一体化三格化粪池 | 700 | 400 | 100 | 1100 | 200 | 2500 | 2000 | 500 |
| SNPX208011 | 刘小兵 | 一体化三格化粪池 | 700 | 400 | 100 | 1100 | 300 | 2600 | 2000 | 600 |
| SNPX208012 | 刘一民 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1100 | 300 | 2800 | 2600 | 200 |
| SNPX208013 | 刘伍权 | 一体化三格化粪池 | 600 | 400 | 100 | 1100 | 300 | 2500 | 2000 | 500 |
| SNPX208014 | 刘果 | 一体化三格化粪池 | 700 | 400 | 100 | 1100 | 300 | 2600 | 2400 | 200 |
| SNPX208015 | 刘帮玖 | 一体化三格化粪池 | 0 | 400 | 100 | 1100 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208016 | 刘安雄 | 一体化三格化粪池 | 400 | 0 | 100 | 1000 | 100 | 1600 | 1600 | 0 |
| SNPX208017 | 刘春 | 一体化三格化粪池 | 700 | 300 | 200 | 1100 | 300 | 2600 | 2400 | 200 |
| SNPX208018 | 刘安周 | 一体化三格化粪池 | 700 | 300 | 100 | 1100 | 300 | 2500 | 2000 | 500 |
| SNPX208019 | 刘小波 | 一体化三格化粪池 | 700 | 300 | 100 | 1000 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
| SNPX208020 | 刘安平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1000 | 300 | 2700 | 2500 | 200 |
| SNPX208021 | 刘安吉 | 一体化三格化粪池 | 600 | 300 | 100 | 1100 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
| SNPX208022 | 刘安康 | 一体化三格化粪池 | 0 | 400 | 200 | 1000 | 400 | 2000 | 2000 | 0 |
| SNPX208023 | 郑世长 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1100 | 300 | 2800 | 2600 | 200 |
| SNPX208024 | 郑永林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 100 | 1100 | 300 | 2700 | 2600 | 100 |
| SNPX208025 | 刘高平 | 一体化三格化粪池 | 200 | 300 | 100 | 1000 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208026 | 郑国军 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1000 | 400 | 2100 | 2000 | 100 |
| SNPX208027 | 郑光辉 | 一体化三格化粪池 | 700 | 300 | 200 | 1100 | 300 | 2600 | 2400 | 200 |
| SNPX208028 | 金星 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1100 | 400 | 2200 | 2000 | 200 |
| SNPX208029 | 杨建琼 | 一体化三格化粪池 | 300 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1600 | 1600 | 0 |
| SNPX208030 | 李清华 | 一体化三格化粪池 | 0 | 0 | 600 | 1200 | 600 | 2400 | 2000 | 400 |
| SNPX208031 | 何万成 | 一体化三格化粪池 | 700 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 2000 | 2000 | 0 |
| SNPX208032 | 刘安齐 | 一体化三格化粪池 | 700 | 300 | 200 | 1100 | 300 | 2600 | 2000 | 600 |
| SNPX208033 | 刘海云 | 一体化三格化粪池 | 900 | 200 | 100 | 1100 | 400 | 2700 | 2600 | 100 |
| SNPX208034 | 刘安雨 | 一体化三格化粪池 | 800 | 300 | 100 | 1000 | 400 | 2600 | 2400 | 200 |
| SNPX208035 | 刘西昌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 300 | 100 | 1100 | 300 | 2600 | 2400 | 200 |
| SNPX208036 | 刘安良 | 一体化三格化粪池 | 400 | 0 | 100 | 1000 | 300 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208037 | 黄学富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1000 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
| SNPX208038 | 赵秀清 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1100 | 500 | 2300 | 2000 | 300 |
| SNPX208039 | 刘海军 | 一体化三格化粪池 | 0 | 400 | 100 | 1100 | 500 | 2100 | 2000 | 100 |
| SNPX208040 | 刘安柏 | 一体化三格化粪池 | 500 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208041 | 胡光耀 | 一体化三格化粪池 | 800 | 300 | 100 | 1000 | 400 | 2600 | 2000 | 600 |
| SNPX208042 | 胡尚海 | 一体化三格化粪池 | 800 | 300 | 100 | 1100 | 300 | 2600 | 2000 | 600 |
| SNPX208043 | 向素兰 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1100 | 500 | 2300 | 2000 | 300 |
| SNPX208044 | 胡尚松 | 一体化三格化粪池 | 800 | 0 | 100 | 1100 | 600 | 2600 | 2000 | 600 |
| SNPX208045 | 胡尚进 | 一体化三格化粪池 | 700 | 300 | 100 | 1000 | 400 | 2500 | 2000 | 500 |
| SNPX208046 | 胡尚学 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1000 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
| SNPX208047 | 胡开权 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 100 | 1100 | 500 | 2200 | 2000 | 200 |
| SNPX208048 | 胡尚泉 | 一体化三格化粪池 | 500 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208049 | 胡国平 | 一体化三格化粪池 | 0 | 400 | 100 | 1100 | 500 | 2100 | 2000 | 100 |
| SNPX208050 | 胡志权 | 一体化三格化粪池 | 500 | 0 | 100 | 1000 | 300 | 1900 | 1900 | 0 |
| SNPX208051 | 胡尚兴 | 一体化三格化粪池 | 500 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208052 | 胡尚平 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1100 | 400 | 2200 | 2000 | 200 |
| SNPX208053 | 胡明权 | 一体化三格化粪池 | 700 | 300 | 200 | 1100 | 300 | 2600 | 2000 | 600 |
| SNPX208054 | 佘佐财 | 一体化三格化粪池 | 500 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208055 | 段柏林 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 100 | 1100 | 500 | 2200 | 2000 | 200 |
| SNPX208056 | 何代铭 | 一体化三格化粪池 | 400 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1700 | 1700 | 0 |
| SNPX208057 | 郑世贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1100 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
| SNPX208058 | 赵直连 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1100 | 500 | 2300 | 2000 | 300 |
| SNPX208059 | 黄天军 | 一体化三格化粪池 | 1170 | 300 | 100 | 1100 | 30 | 2700 | 2000 | 700 |
| SNPX208060 | 刘云芳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 100 | 1000 | 300 | 2600 | 2000 | 600 |
| SNPX208061 | 杨长秀 | 一体化三格化粪池 | 0 | 400 | 100 | 1100 | 500 | 2100 | 2000 | 100 |
| SNPX208062 | 谭秀群 | 一体化三格化粪池 | 500 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208063 | 曾约兰 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 300 | 1100 | 500 | 2400 | 2000 | 400 |
| SNPX208064 | 罗登财 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1100 | 500 | 2300 | 2000 | 300 |
| SNPX208065 | 李安吉 | 一体化三格化粪池 | 500 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208066 | 王素芬 | 一体化三格化粪池 | 800 | 500 | 100 | 1000 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
| SNPX208067 | 谢祥安 | 一体化三格化粪池 | 500 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208068 | 谢如文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1100 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
| SNPX208069 | 何代权 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1100 | 400 | 2900 | 2000 | 900 |
| SNPX208070 | 黄应民 | 一体化三格化粪池 | 500 | 0 | 100 | 1000 | 300 | 1900 | 1900 | 0 |
| SNPX208071 | 唐碧清 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1100 | 400 | 2200 | 2000 | 200 |
| SNPX208072 | 胡群华 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1100 | 500 | 2300 | 2000 | 300 |
| SNPX208073 | 胡财 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1100 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
| SNPX208074 | 胡奎 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1100 | 500 | 2300 | 2000 | 300 |
| SNPX208075 | 胡强 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1100 | 500 | 2300 | 2000 | 300 |
| SNPX208076 | 胡烈 | 一体化三格化粪池 | 0 | 400 | 200 | 1100 | 400 | 2100 | 2000 | 100 |
| SNPX208077 | 胡尚兵 | 一体化三格化粪池 | 400 | 0 | 100 | 1000 | 300 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208078 | 胡小波 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1100 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
| SNPX208079 | 胡凤云 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 100 | 1100 | 500 | 2200 | 2000 | 200 |
| SNPX208080 | 段利群 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1100 | 500 | 2300 | 2000 | 300 |
| SNPX208081 | 胡国云 | 一体化三格化粪池 | 600 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1900 | 1900 | 0 |
| SNPX208082 | 胡跃兵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 500 | 200 | 1100 | 300 | 2900 | 2000 | 900 |
| SNPX208083 | 胡堂中 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 100 | 1100 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
| SNPX208084 | 胡尚松 | 一体化三格化粪池 | 600 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1900 | 1900 | 0 |
| SNPX208085 | 胡凤清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 200 | 1100 | 300 | 2800 | 2000 | 800 |
| SNPX208086 | 曾桂容 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 300 | 1000 | 400 | 2200 | 2000 | 200 |
| SNPX208087 | 胡国清 | 一体化三格化粪池 | 400 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1700 | 1700 | 0 |
| SNPX208088 | 胡尚利 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 100 | 1100 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
| SNPX208089 | 彭绍华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 100 | 1000 | 400 | 2700 | 2000 | 700 |
| SNPX208090 | 胡成林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 100 | 1100 | 500 | 2900 | 2000 | 900 |
| SNPX208091 | 胡开春 | 一体化三格化粪池 | 500 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208092 | 胡中吉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 300 | 200 | 1000 | 300 | 2600 | 2000 | 600 |
| SNPX208093 | 刘素华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 100 | 1100 | 300 | 2500 | 2000 | 500 |
| SNPX208094 | 胡和平 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 100 | 1100 | 500 | 2200 | 2000 | 200 |
| SNPX208095 | 胡兆祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 0 | 300 | 1100 | 500 | 2700 | 2000 | 700 |
| SNPX208096 | 胡尚广 | 一体化三格化粪池 | 600 | 200 | 100 | 1100 | 500 | 2500 | 2000 | 500 |
| SNPX208097 | 胡尚清 | 一体化三格化粪池 | 400 | 0 | 100 | 1000 | 300 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208098 | 胡尚银 | 一体化三格化粪池 | 600 | 300 | 200 | 1100 | 400 | 2600 | 2100 | 500 |
| SNPX208099 | 胡建财 | 一体化三格化粪池 | 500 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208100 | 胡洪原 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 100 | 1100 | 300 | 2700 | 2000 | 700 |
| SNPX208101 | 胡尚现 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 100 | 1100 | 400 | 2800 | 2000 | 800 |
| SNPX208102 | 胡兴全 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1100 | 500 | 2300 | 2000 | 300 |
| SNPX208103 | 胡建 | 沼改厕 | 1200 | 300 | 300 | 0 | 600 | 2400 | 2000 | 400 |
| SNPX208104 | 陈婷 | 一体化三格化粪池 | 800 | 400 | 100 | 1000 | 400 | 2700 | 2000 | 700 |
| SNPX208105 | 胡德华 | 一体化三格化粪池 | 500 | 0 | 100 | 1000 | 200 | 1800 | 1800 | 0 |
| SNPX208106 | 胡鹏成 | 一体化三格化粪池 | 0 | 500 | 200 | 1100 | 500 | 2300 | 2000 | 300 |
| 合计 | 106户 |  | 79 | 81 | 106 | 102 | 106 | 248000 | 212000 | 36000 |