遂宁市蓬溪县

2019年常乐镇中桥村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县常乐镇中桥村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年常乐镇中桥村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县常乐镇中桥村实际，特编制形成了2019年中桥村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

中桥村位于常乐镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底中桥村总农户数395户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造、接入污水处理厂等项目的实施，改造农村卫生厕所27户，其中无害化卫生厕所27户，常年外出181户，无害化卫生厕所普及率达到6.8%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常乐镇中桥村 | 395 | 187 | 27 | 6.8 |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到95%以上。完成新（改）建无害化厕所厕187户，其中一体化三格化粪池187户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋87户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器87套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板187处。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3187口;沼改厕0户。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年常乐镇中桥村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资43.67万元,其中：中央改厕补助资金21万元，省级改厕补助资金6.2万元，县财政资金10.2万元，社会资金（含农户自筹）6.27万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县常乐镇中桥村村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

| 常乐镇中桥村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 胡延志 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 300 | 300 | 1200 | 200 | 3100 | 2770 | 330 |
|  | 何开元 | 无害化卫生厕所 | 800 | 220 | 200 | 1100 | 180 | 2500 | 2300 | 200 |
|  | 邓尚程 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 220 | 1720 | 1500 | 220 |
|  | 邓尚泉 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 200 | 1750 | 1500 | 250 |
|  | 银翠碧 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 200 | 300 | 1300 | 200 | 3100 | 2900 | 200 |
|  | 张光林 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 200 | 300 | 1200 | 220 | 3120 | 2910 | 210 |
|  | 李端淑 | 无害化卫生厕所 | 1230 | 220 | 300 | 1230 | 180 | 3160 | 2940 | 220 |
|  | 李端刚 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1300 | 180 | 1730 | 1560 | 170 |
|  | 李从毛 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1240 | 200 | 1740 | 1350 | 390 |
|  | 李从明 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 200 | 250 | 1200 | 220 | 3070 | 2860 | 210 |
|  | 张兵 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 300 | 200 | 1230 | 180 | 3010 | 2800 | 210 |
|  | 黎付会 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 200 | 1600 | 1400 | 200 |
|  | 李达昌 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1200 | 180 | 1630 | 1360 | 270 |
|  | 衡孝英 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 300 | 300 | 1230 | 200 | 3130 | 2700 | 430 |
|  | 张光润 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 280 | 260 | 1300 | 220 | 3260 | 2800 | 460 |
|  | 邓尚珍 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 260 | 230 | 1300 | 180 | 3170 | 2700 | 470 |
|  | 陈大清 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1300 | 200 | 1730 | 1400 | 330 |
|  | 何光华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1100 | 200 | 1550 | 1300 | 250 |
|  | 陈在英 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1200 | 220 | 1680 | 1480 | 200 |
|  | 全学懂 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1200 | 180 | 1610 | 1450 | 160 |
|  | 范光洪 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1200 | 180 | 1610 | 1430 | 180 |
|  | 仲洪昌 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1230 | 200 | 1660 | 1400 | 260 |
|  | 万云友 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1320 | 200 | 1780 | 1560 | 220 |
|  | 全学超 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1200 | 220 | 1680 | 1450 | 230 |
|  | 全洪喜 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 300 | 250 | 1120 | 220 | 3090 | 2800 | 290 |
|  | 周平 | 无害化卫生厕所 | 1120 | 300 | 250 | 1100 | 220 | 2990 | 2780 | 210 |
|  | 黎德纯 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1200 | 200 | 1650 | 1450 | 200 |
|  | 全民 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1100 | 200 | 1550 | 1350 | 200 |
|  | 仲吉才 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 300 | 240 | 1000 | 200 | 2940 | 2600 | 340 |
|  | 杨秋华 | 无害化卫生厕所 | 1300 | 260 | 260 | 1200 | 200 | 3220 | 3020 | 200 |
|  | 蒋义英 | 无害化卫生厕所 | 800 | 300 | 260 | 1250 | 200 | 2810 | 2650 | 160 |
|  | 全素清 | 无害化卫生厕所 | 800 | 280 | 260 | 1320 | 200 | 2860 | 2650 | 210 |
|  | 范光银 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1240 | 220 | 1690 | 1450 | 240 |
|  | 唐先进 | 无害化卫生厕所 | 900 | 260 | 260 | 1140 | 180 | 2740 | 2540 | 200 |
|  | 全洪明 | 无害化卫生厕所 | 1000 | 300 | 250 | 1100 | 180 | 2830 | 2630 | 200 |
|  | 全素华 | 无害化卫生厕所 | 1000 | 260 | 240 | 1200 | 200 | 2900 | 2700 | 200 |
|  | 全学举 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1300 | 200 | 1760 | 1560 | 200 |
|  | 林德海 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 300 | 250 | 1200 | 180 | 3130 | 2900 | 230 |
|  | 全学杨 | 无害化卫生厕所 | 1300 | 300 | 300 | 1100 | 200 | 3200 | 3000 | 200 |
|  | 徐思国 | 无害化卫生厕所 | 900 | 260 | 260 | 1000 | 220 | 2640 | 2450 | 190 |
|  | 全洪兵 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 200 | 1300 | 180 | 1680 | 1450 | 230 |
|  | 全素川 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1200 | 220 | 1680 | 1460 | 220 |
|  | 全性跃 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1220 | 220 | 1690 | 1460 | 230 |
|  | 肖成秀 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 240 | 1220 | 180 | 1640 | 1450 | 190 |
|  | 罗列宁 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 210 | 1300 | 200 | 1710 | 1520 | 190 |
|  | 蒋义英 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1330 | 180 | 1760 | 1520 | 240 |
|  | 全学林 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1200 | 220 | 1680 | 1400 | 280 |
|  | 申兵 | 无害化卫生厕所 | 1000 | 300 | 250 | 1330 | 180 | 3060 | 2800 | 260 |
|  | 周平 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1220 | 200 | 1720 | 1500 | 220 |
|  | 罗海燕 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 250 | 230 | 1200 | 220 | 3100 | 2700 | 400 |
|  | 李天玉 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 300 | 300 | 1100 | 220 | 3020 | 2690 | 330 |
|  | 衡孝明 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1150 | 300 | 1850 | 1400 | 450 |
|  | 衡孝光 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1130 | 200 | 1630 | 1200 | 430 |
|  | 衡孝均 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1120 | 180 | 1550 | 1200 | 350 |
|  | 衡孝贵 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 260 | 260 | 1130 | 180 | 3030 | 2600 | 430 |
|  | 罗云华 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 260 | 230 | 1130 | 200 | 2920 | 2500 | 420 |
|  | 全学俊 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 300 | 230 | 1300 | 220 | 3250 | 2900 | 350 |
|  | 全学松 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1200 | 220 | 1650 | 1290 | 360 |
|  | 全洪飞 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1000 | 180 | 1410 | 1100 | 310 |
|  | 全利云 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1200 | 180 | 1630 | 1200 | 430 |
|  | 罗伦 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1300 | 180 | 1730 | 1290 | 440 |
|  | 罗兵 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 200 | 1800 | 1300 | 500 |
|  | 唐小平 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 300 | 250 | 1200 | 180 | 3030 | 2600 | 430 |
|  | 全洪东 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 280 | 300 | 1140 | 220 | 3040 | 2650 | 390 |
|  | 全学熙 | 无害化卫生厕所 | 1250 | 300 | 200 | 1160 | 200 | 3110 | 2690 | 420 |
|  | 唐先林 | 无害化卫生厕所 | 1230 | 300 | 200 | 1160 | 180 | 3070 | 2750 | 320 |
|  | 陈瑞华 | 无害化卫生厕所 | 1230 | 300 | 240 | 1120 | 180 | 3070 | 2600 | 470 |
|  | 蒋义德 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 260 | 300 | 1200 | 200 | 3160 | 2650 | 510 |
|  | 王素英 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1320 | 180 | 1800 | 1500 | 300 |
|  | 郑邦雄 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 200 | 1700 | 1390 | 310 |
|  | 庄永平 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 200 | 400 | 1230 | 180 | 3110 | 2600 | 510 |
|  | 全学燕 | 无害化卫生厕所 | 1250 | 200 | 280 | 1200 | 180 | 3110 | 2690 | 420 |
|  | 全学九 | 无害化卫生厕所 | 1250 | 200 | 260 | 1200 | 200 | 3110 | 2680 | 430 |
|  | 银希均 | 无害化卫生厕所 | 1300 | 300 | 290 | 1300 | 200 | 3390 | 3000 | 390 |
|  | 全洪福 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1320 | 180 | 1730 | 1450 | 280 |
|  | 黄纯清 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1230 | 200 | 1730 | 1450 | 280 |
|  | 邓尚秀 | 无害化卫生厕所 | 1260 | 300 | 300 | 1300 | 180 | 3340 | 2990 | 350 |
|  | 全学茂 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 240 | 1200 | 220 | 1660 | 1200 | 460 |
|  | 何平 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1000 | 220 | 1450 | 1000 | 450 |
|  | 刘素清 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 260 | 210 | 1100 | 250 | 3020 | 2600 | 420 |
|  | 何德兵 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 230 | 280 | 1100 | 240 | 2950 | 2500 | 450 |
|  | 申太华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1110 | 180 | 1590 | 1120 | 470 |
|  | 庄华林 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 200 | 1800 | 1200 | 600 |
|  | 庄永红 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1360 | 220 | 1840 | 1230 | 610 |
|  | 全理强 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1360 | 220 | 1880 | 1250 | 630 |
|  | 全明 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1360 | 180 | 1840 | 1300 | 540 |
|  | 全学福 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1300 | 180 | 1730 | 1200 | 530 |
|  | 吴长华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 240 | 1200 | 220 | 1660 | 1190 | 470 |
|  | 张新华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1260 | 220 | 1740 | 1200 | 540 |
|  | 张福德 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 290 | 1250 | 200 | 1740 | 1250 | 490 |
|  | 黄维芬 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 280 | 1250 | 200 | 1730 | 1260 | 470 |
|  | 全学双 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 270 | 1180 | 200 | 1650 | 1200 | 450 |
|  | 柯珍毛 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 280 | 1150 | 180 | 1610 | 1240 | 370 |
|  | 全洪明 | 无害化卫生厕所 | 1130 | 300 | 280 | 1160 | 220 | 3090 | 2600 | 490 |
|  | 吴长信 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 220 | 260 | 1150 | 200 | 3030 | 2650 | 380 |
|  | 吴长义 | 无害化卫生厕所 | 1300 | 250 | 260 | 1260 | 200 | 3270 | 2790 | 480 |
|  | 全学良 | 无害化卫生厕所 | 1250 | 250 | 230 | 1240 | 200 | 3170 | 2790 | 380 |
|  | 全洪金 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 300 | 230 | 1140 | 200 | 3070 | 2790 | 280 |
|  | 全性元 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1250 | 200 | 1680 | 1260 | 420 |
|  | 吴长志 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 220 | 1250 | 180 | 1650 | 1260 | 390 |
|  | 胡延春 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1300 | 180 | 1710 | 1350 | 360 |
|  | 肖顺超 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 200 | 230 | 1300 | 200 | 3130 | 2750 | 380 |
|  | 全洪兵 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 200 | 250 | 1300 | 180 | 3030 | 2760 | 270 |
|  | 肖顺福 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1200 | 200 | 1660 | 1260 | 400 |
|  | 仲学全 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1300 | 220 | 1780 | 1250 | 530 |
|  | 仲果 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1100 | 200 | 1560 | 1120 | 440 |
|  | 汪光林 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 200 | 1700 | 1250 | 450 |
|  | 汪光木 | 无害化卫生厕所 | 1120 | 220 | 300 | 1100 | 220 | 2960 | 2560 | 400 |
|  | 汪大金 | 无害化卫生厕所 | 1260 | 200 | 260 | 1260 | 220 | 3200 | 2800 | 400 |
|  | 仲恺 | 无害化卫生厕所 | 1120 | 1120 | 300 | 1150 | 300 | 3990 | 3500 | 490 |
|  | 仲齐 | 无害化卫生厕所 | 1000 | 360 | 200 | 1100 | 260 | 2920 | 2560 | 360 |
|  | 仲华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 220 | 1200 | 200 | 1620 | 1260 | 360 |
|  | 仲云华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 220 | 1240 | 220 | 1680 | 1260 | 420 |
|  | 何泽淑 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1250 | 200 | 1750 | 1290 | 460 |
|  | 周时坤 | 无害化卫生厕所 | 1260 | 400 | 250 | 1200 | 200 | 3310 | 2900 | 410 |
|  | 仲海 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 350 | 260 | 1250 | 300 | 3360 | 2990 | 370 |
|  | 仲克炳 | 无害化卫生厕所 | 1290 | 300 | 240 | 1250 | 260 | 3340 | 2990 | 350 |
|  | 仲小平 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1300 | 250 | 1810 | 1420 | 390 |
|  | 周相民 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 220 | 1200 | 250 | 1670 | 1250 | 420 |
|  | 仲学伦 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 200 | 1200 | 300 | 1700 | 1300 | 400 |
|  | 周定然 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 400 | 200 | 1200 | 300 | 3200 | 2750 | 450 |
|  | 仲吉金 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 300 | 260 | 1000 | 300 | 3060 | 2560 | 500 |
|  | 何开伦 | 无害化卫生厕所 | 1160 | 260 | 260 | 1100 | 240 | 3020 | 2600 | 420 |
|  | 仲芳 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 240 | 1110 | 250 | 1600 | 1250 | 350 |
|  | 仲祥容 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1110 | 210 | 1570 | 1120 | 450 |
|  | 吴永秀 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1300 | 200 | 1750 | 1250 | 500 |
|  | 仲祥伦 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 300 | 200 | 1200 | 250 | 3050 | 2600 | 450 |
|  | 仲吉和 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 200 | 230 | 1200 | 250 | 3080 | 2590 | 490 |
|  | 仲吉云 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1200 | 210 | 1640 | 1250 | 390 |
|  | 仲吉强 | 无害化卫生厕所 | 1250 | 200 | 210 | 1290 | 200 | 3150 | 2750 | 400 |
|  | 仲利兵 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 220 | 1130 | 250 | 1600 | 1200 | 400 |
|  | 黎泽松 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 200 | 1190 | 260 | 1650 | 1200 | 450 |
|  | 黎万刚 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 200 | 1130 | 260 | 1590 | 1190 | 400 |
|  | 仲厚昌 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 210 | 1150 | 240 | 1600 | 1260 | 340 |
|  | 蒋林 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1140 | 230 | 1620 | 1260 | 360 |
|  | 黎泽贵 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 200 | 260 | 1150 | 230 | 2940 | 2490 | 450 |
|  | 万小波 | 无害化卫生厕所 | 900 | 300 | 280 | 1260 | 210 | 2950 | 2490 | 460 |
|  | 黎万能 | 无害化卫生厕所 | 800 | 200 | 290 | 1250 | 200 | 2740 | 2360 | 380 |
|  | 仲云昌 | 无害化卫生厕所 | 1000 | 200 | 280 | 1230 | 220 | 2930 | 2560 | 370 |
|  | 仲木昌 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 270 | 1200 | 200 | 1670 | 1230 | 440 |
|  | 万兵 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 280 | 1190 | 200 | 1670 | 1260 | 410 |
|  | 万明 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 290 | 1160 | 230 | 1680 | 1230 | 450 |
|  | 仲新 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1150 | 230 | 1610 | 1320 | 290 |
|  | 刘正华 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1150 | 220 | 1600 | 1260 | 340 |
|  | 仲吉川 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1200 | 230 | 1690 | 1260 | 430 |
|  | 仲吉海 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 200 | 300 | 1000 | 220 | 2920 | 2460 | 460 |
|  | 仲吉润 | 无害化卫生厕所 | 1160 | 200 | 300 | 1100 | 280 | 3040 | 2680 | 360 |
|  | 仲吉宽 | 无害化卫生厕所 | 1140 | 250 | 200 | 1110 | 290 | 2990 | 2680 | 310 |
|  | 仲伟 | 无害化卫生厕所 | 1150 | 300 | 200 | 1230 | 260 | 3140 | 2790 | 350 |
|  | 周兵 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 260 | 1230 | 300 | 1790 | 1430 | 360 |
|  | 周小林 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 300 | 1600 | 1400 | 200 |
|  | 王洪 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1100 | 230 | 1630 | 1460 | 170 |
|  | 仲祥林 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 220 | 300 | 1260 | 300 | 3180 | 2800 | 380 |
|  | 申群莲 | 无害化卫生厕所 | 1110 | 300 | 350 | 1190 | 240 | 3190 | 2800 | 390 |
|  | 仲希书 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1170 | 210 | 1780 | 1500 | 280 |
|  | 仲吉林 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 400 | 1180 | 200 | 1780 | 1500 | 280 |
|  | 朱文忠 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 250 | 1120 | 210 | 1580 | 1200 | 380 |
|  | 胡绍珍 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 230 | 1230 | 200 | 1660 | 1430 | 230 |
|  | 黎德洪 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 250 | 1750 | 1560 | 190 |
|  | 庞前志 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 300 | 300 | 1300 | 280 | 3280 | 3000 | 280 |
|  | 仲祥兵 | 无害化卫生厕所 | 1000 | 300 | 350 | 1230 | 200 | 3080 | 2800 | 280 |
|  | 刘强 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 210 | 400 | 1160 | 290 | 3260 | 3000 | 260 |
|  | 仲祥平 | 无害化卫生厕所 | 1260 | 200 | 350 | 1150 | 280 | 3240 | 3000 | 240 |
|  | 唐代珍 | 无害化卫生厕所 | 1260 | 220 | 360 | 1150 | 270 | 3260 | 3000 | 260 |
|  | 庞前兵 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 300 | 350 | 1110 | 260 | 3220 | 3000 | 220 |
|  | 全学润 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 300 | 340 | 1200 | 230 | 3270 | 3000 | 270 |
|  | 唐整秀 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 260 | 400 | 1300 | 300 | 3460 | 3000 | 460 |
|  | 全洪章 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 250 | 400 | 1200 | 300 | 3250 | 2990 | 260 |
|  | 全燕飞 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1100 | 300 | 1750 | 1560 | 190 |
|  | 李新生 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 350 | 1200 | 200 | 1750 | 1560 | 190 |
|  | 仲吉分 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 360 | 1100 | 200 | 1660 | 1460 | 200 |
|  | 陈建兵 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 200 | 1200 | 230 | 1630 | 1460 | 170 |
|  | 陈小刚 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 200 | 1260 | 200 | 1660 | 1460 | 200 |
|  | 陈建均 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 400 | 300 | 1260 | 300 | 3460 | 3200 | 260 |
|  | 唐福群 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 200 | 1160 | 300 | 1660 | 1450 | 210 |
|  | 刘云祥 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 200 | 1150 | 200 | 1550 | 1350 | 200 |
|  | 刘云清 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 300 | 1120 | 200 | 1620 | 1460 | 160 |
|  | 蒋怀轩 | 无害化卫生厕所 | 1250 | 260 | 350 | 1150 | 220 | 3230 | 3000 | 230 |
|  | 刘宴 | 无害化卫生厕所 | 1100 | 220 | 400 | 1100 | 230 | 3050 | 2800 | 250 |
|  | 全学超 | 无害化卫生厕所 | 1200 | 220 | 250 | 1100 | 260 | 3030 | 2800 | 230 |
|  | 吴元富 | 无害化卫生厕所 | 900 | 300 | 250 | 1140 | 260 | 2850 | 2650 | 200 |
|  | 全学珍 | 无害化卫生厕所 | 800 | 200 | 200 | 1240 | 250 | 2690 | 2460 | 230 |
|  | 全波 | 无害化卫生厕所 | 1000 | 400 | 200 | 1100 | 240 | 2940 | 2760 | 180 |
|  | 崔长英 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 200 | 1240 | 230 | 1670 | 1460 | 210 |
|  | 张朝千 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 200 | 1250 | 260 | 1710 | 1520 | 190 |
|  | 全洪清 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 200 | 1100 | 260 | 1560 | 1360 | 200 |
|  | 全洪显 | 无害化卫生厕所 | 0 | 0 | 200 | 1300 | 290 | 1790 | 1590 | 200 |
| 合计 |  |  | 98590 | 24040 | 49690 | 223520 | 40940 | 436780 | 374000 | 62780 |