遂宁市蓬溪县

2019年蓬溪县赤城镇金仙村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县赤城镇金仙村民委员会

编 制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

**201**9年赤城镇金仙村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件精神，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》工作安排，结合蓬溪县赤城镇金仙村实际，特编制形成了2019年本村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

金仙村位于赤城镇北，农村厕所多为旱厕，入厕环境较差，且老粪坑无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底全村总农户数562户，全家外出户98户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所172户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1 示范村改厕现状

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| 赤城镇金仙村 | 562 | 464 | 0 | 0% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到92%以上，建立健全好管护机制。完成新（改）建无害化厕所厕464户，其中一体化三格化粪池373户，沼改厕91户。

三、建设内容

（一）蹲便器。新安装蹲便器373套。

（二）原粪坑混凝土盖板。新安装盖板373处，其中活动盖板规格0.5m\*0.4m。

（三）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装1.5m3一体化商品三格式化粪池323口,2m3一体化商品三格式化粪池50口。(具体分户建设内容见附件1)

(四)农村厕所管护体系建设。成立管护人员队伍，购置管护设备，定期维修户厕，适时清运粪污并作无害化处理或资源化利用，建立健全管护机制。

四、建设方式

**（一）建设类别及标准**

**农村散户无害化厕所。**厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖。同时安装三格化粪池，有效降低粪便中生物性致病因子。经三格化粪池处理后的粪污达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

**（二）实施方式**

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

**（三）奖补标准**

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户投资投劳，政府出蹲便器、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元（含公共配套费用）的标准定额补助到镇，镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年赤城镇金仙村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资120.55万元,其中：中央财政资金47.2万元，省级财政资金20万元，市级财政资金0万元，县财政资金25.6万元，社会资金（含农户自筹）27.75万元。

六、进度安排

**（一）启动阶段（2019年8月底）**

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

**（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）**

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到92%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

**（四）验收阶段（2019年12月初）**

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

**七、工作措施**

**（一）加强组织领导。**在县上和镇上的领导下，成立以镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

**（二）注重宣传动员。**大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

**（三）加强资金保障。**在县上的安排下，镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

**（四）建立公示制度。**通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

**（五）注重质量监督。**村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附件：1.遂宁市蓬溪县赤城镇金仙村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

2.遂宁市蓬溪县赤城镇金仙村农村“厕所革命”示范村建设厕所管护体系建设内容及资金概算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1**  **遂宁市蓬溪县赤城镇金仙村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表** | | | | | | | | | | |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 | | | | | 造价（元） | 资金来源（元） | |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 黄宣培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨远芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王登科 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞洪兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞长富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 蒋德芳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄烈全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 冯达珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 岳朝书 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李德珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何维秀 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄青英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和江 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 敬中会 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄昭洪 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄昭俊 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 蒋济伦 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 黄宣龙 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 钱国忠 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 庞华英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄昭文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 傅华菊 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 傅华珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 彭秀芳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 周全英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李元凤 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 代祖发 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄昭兴 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 黄亮 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 巫进友 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 敬天贵 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 黄兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姚润 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 田润香 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄宣芬 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 陈明孝 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 任华英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和润 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨清祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄宣俊 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 杨清礼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨拥军 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 杨爱民 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 朱发润 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 黄烈文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄洪星 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 黄文岗 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和应 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄宣泽 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄昭平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 巫安和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李国祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄毅 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄立明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李明英 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄昭银 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄宣勋 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 庞远均 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄昭容 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张元清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄宣成 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 冯海清 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 冯应平 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 胥维成 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 邓才秀 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维江 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维全 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 冯达兴 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 冯银锋 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李祯林 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段春林 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段清普 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段六林 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 胥维连 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段清谷 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段秀全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段青松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段祯玉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段家兴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 岳秀芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞长华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段清丰 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 朱其兰 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维福 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段小兰 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 周明珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段永均 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段清龙 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段祯发 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段祯强 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段祯海 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 胥维生 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段家裕 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段祯兰 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段家松 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段家培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段家祥 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段家全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段家明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段家元 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 王定芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王武松 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 周瑞芳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王圣国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗雪桂 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段建军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段永辉 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段祯瑞 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段辉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王启东 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 裴武连 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王启秋 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 康年贞 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王启谦 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 裴武华 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 李真发 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 李真明 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 李真辉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄宣斌 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 胥维国 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 李真柏 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 冯达友 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 冯达光 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 杨和俊 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨松见 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 杨和仲 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 陈远芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 朱发均 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄宣珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和田 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和见 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段清书 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 何见 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段祯富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段建军 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和兵 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 杨和泽 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和坤 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨松国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 任传华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和会 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段祯干 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段清德 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段祯国 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段清全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨松山 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和宣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 傅华容 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和林 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 任传奎 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和友 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 温桂云 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨松均 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和普 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 郭平 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 杨松芳 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 杨和太 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段祯孝 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段祯明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继碧 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段劲松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段勤俭 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胡建勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段淑芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段清银 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段秀洪 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段秀堂 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和吉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何见 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段加清 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 杨和礼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和保 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胡沛荣 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 段清泽 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段加国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 傅华容 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄玉江 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞先容 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 庞先和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞先明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞先辉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘学海 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞先荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞长茂 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姚福玉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞先朝 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞国兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞先华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞先兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐能润 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞先建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 申群勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘学青 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞先绪 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 庞长林 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 杜永华 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 张辉秀 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 何泽沛 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 黄建祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 尤六全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王勇 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 曾下银 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄辉建 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄辉虎 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王绍芳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐在文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐在培 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 庞先菊 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐书正 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 敬天福 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐在福 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐书礼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐能武 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐在明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐在武 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐在均 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐在周 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和凤 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐书明 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 唐书正 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和琴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庞先荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈双 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢开伦 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈森 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 钱治福 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈双 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢开金 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢小全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈树 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢继余 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈海 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈海 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 钱元培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈辉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈润 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李问莲 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王成林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢建华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王成华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢开武 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继恒 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢晓瑜 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢先云 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢建华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈俊 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 钱元兴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 钱立光 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢昂 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈忠 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学玉 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢开文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王登秀 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢开清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢开中 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈恩 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈茂 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕荣珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢先远 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈春 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈钊 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继炳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘奇洪 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 彭淑国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何小平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王均 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 宋兴田 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 宋亮 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 宋兴云 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 宋世林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何兴忠 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李元朝 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学仲 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学志 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李曾富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕荣莲 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 宋世国 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 宋世喜 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨超碧 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘学武 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘奇珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王安松 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 钱治国 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 刘奇林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 宋世云 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘奇平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何兴浩 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 宋兴林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄昭锡 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何明祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 宋兴泽 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 宋兴平 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 宋兴文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王安友 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 何卫东 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 冯锡清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国川 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国辉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王小平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王安才 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄宣会 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李元亮 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王安培 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 李曾奎 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王安福 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段清淑 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王安康 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 庄维刚 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胡云芳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈辉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王启芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 苏正强 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国松 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李文贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李文华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 戚碧华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄昭兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何兴忠 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘奇山 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 刘奇林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 苏正华 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 刘昌玉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李元顺 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学良 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何光伦 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何光沛 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨和芳 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学义 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学先 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄祥秀 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李茂 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吴树珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥维林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 余林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付华江 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 李元良 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学均 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 任裕芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学田 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 邓正春 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付菊祥 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 巫定华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜华芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李元伦 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李元兴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学树 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王守培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李伟 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李学东 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 何光华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何兴文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 冉素清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何光文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何光全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何兴良 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何明元 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨少珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王家书 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王素珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 宋兴平 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 宋兴贵 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 宋兴培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗跃兴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥德珍 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗立镛 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗本均 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗跃文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 周元兴 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 张光全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张明庆 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 胥大华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 邓秀琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 黄天华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗本刚 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨绍均 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 胥大富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 皮培全 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付斌 | 沼改厕 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 付勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 宋兴忠 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗友 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 张太平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张栋廷 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗立伦 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗本光 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 敬中贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥大富 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗泽琼 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 皮小兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗本锡 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 罗跃兵 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 罗跃文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继辉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 罗亮 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 付华先 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨光荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 田云华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 田云 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李松柏 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李小华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姚福谷 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姚炳泉 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 谢玉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继和 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 姚毅 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈福清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继根 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 甘业芬 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈崇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姚炳正 | 沼改厕 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
|  | 姚炳端 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢小清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继海 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姚福吉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 陈家强 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继树 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王和平 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 段远君 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 吕桂琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继文 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继宴 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜天保 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李元书 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继书 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 申琼蓉 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 申洪兵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 钱勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢继双 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 钱治贵 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 钱治华 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王安保 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 张定清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 钱治荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 胥大茂 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 周坤琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 康万书 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 岳从双 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 向建君 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 王国正 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 姚昌兰 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何明培 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 李文琼 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨光中 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何明荣 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何海清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 何明勇 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜尚和 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨光林 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜天保 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杜尚海 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 谢烈成 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
|  | 杨武 | 一体化 |  |  | 400 | 1100 | 200 | 1700 | 1700 |  |
|  | 谢云清 | 一体化 | 900 | 400 | 400 | 1100 | 200 | 3000 | 2250 | 750 |
| 合计 | 464户 |  | 33.3万 | 14.8万 | 14.84万 | 40.81万 | 9.28万 | 113.03万 | 85.28万 | 27.75万 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **蓬溪县赤城镇金仙村农村“厕所革命”示范村建设厕所管护体系建设内容及资金投入概算表** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 建设内容及概算 | | | | | 造价（元） | 资金来源（元） | |
|  | | | 建立管护队伍 | 购置管护设备 | 定期维修户厕 | 适时清运粪污补助 | 无害化处理或资源化利用费用 |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹 |
| 厕所管护体系建设 | | | 30000 | 5000 | 15000 | 25200 |  | 75200 | 75200 |  |