遂宁市蓬溪县

2019年荷叶乡荷叶村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县荷叶乡荷叶村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年荷叶乡荷叶村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件精神，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》工作安排，结合蓬溪县荷叶乡荷叶村实际，特编制形成了2019年荷叶村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

荷叶村位于荷叶乡，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底全村总农户数711户，全家外出户361户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所61户，其中无害化卫生厕所61户，无害化卫生厕所普及率达到17.4%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷叶乡荷叶村 | 711 | 350 | 61 | 17.4% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕289户，其中一体化三格化粪池289户。

三、建设内容

（一）蹲便器。新安装蹲便器289套。

（二）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板289处，其中活动盖板规格0.5m*0.4m。

（三）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装1.5m3一体化商品三格式化粪池289口。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

农村散户无害化厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖。同时安装三格化粪池，有效降低粪便中生物性致病因子。经三格化粪池处理后的粪污达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或乡村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到乡，乡根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年荷叶乡荷叶村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资69.36万元,其中：中央改厕补助资金40.46万元，县财政资金17.34万元，社会资金（含农户自筹）11.56万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、乡复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和乡上的领导下，成立以乡分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到乡分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在乡上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附件：遂宁市蓬溪县荷叶乡荷叶村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县荷叶乡荷叶村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 蹲便器及厕屋地坪 |  | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 梁从明 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赖良明 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘国庆 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁勤富 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘永双 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 杨志琼 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘永中 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁立友 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘登华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘云 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘小平 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘令才 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁立云 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘登贵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁立金 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁立贵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁素华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赖良全 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘波 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘华林 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘另合 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁勤国 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘家云 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘黎明 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘勇涛 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘令成 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘照林 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘明 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 谢成学 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈玉蓝 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘加东 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘富贵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘登兵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘海蓉 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘海军 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 严顺才 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘召英 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘家恒 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁翠平 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘昭荣 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋诗全 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋小成 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘洪波 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘永财 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘中明 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋志华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 谢成云 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘洪全 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘中国 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 潘令胜 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁友 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁挺 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋兵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 张建 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒲仁军 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁文军 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 全军容 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 唐德强 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁从斌 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 杨振学 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁见 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁敦信 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 王胜 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁超 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁崇锋 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒲仁华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 肖志武 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁全 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 吴立贵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 胡尚华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁刚 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁军 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 张洪荣 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 李琼英 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 张洪远 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁志伦 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 唐凤清 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁崇进 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁崇辉 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒲维友 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 肖志文 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁初 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 杨应秋 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁崇进 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 唐德能 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈文华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈锡贵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈小华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈方友 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈红胜 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈志福 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中全 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈滔 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋秀珍 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈协弯 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈明 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中祥 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中超 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中礼 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈卫明 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈国 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍兴 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈建军 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋国成 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋国合 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈红兵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍君 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 杨均 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 杨邦华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈宜知 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中新 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 杨顺 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈春松 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈杰 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 苟跃全 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 杨勇 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍永 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈六亨 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈金贵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈荣玖 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈超仁 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中兵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈兴亨 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈汉 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈平 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 姚忠诚 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈奎 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍兵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍美 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍泽 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍勇 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈富华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中明 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈胜华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍壮 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中和 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍远 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 卢秀财 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 杨坪 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋友均 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈曙光 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍清 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋卫东 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈科全 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈金华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 杨良 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈志勇 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈洪顺 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈荣跃 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈贵兵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁从路 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈扬 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈俊 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈小彬 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈建 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈华平 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 苟建华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈强 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈方才 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈勇全 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋小波 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍伟 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋志双 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈阳志 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁勤勇 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁勤武 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈海彬 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁从维 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁从云 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁从雨 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁崇兵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁从敏 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋伟田 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋志建 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁从建 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁勤光 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋传英 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁勤明 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁庆华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁崇华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁勤国 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁志强 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁从礼 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁小平 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁从才 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁勤彬 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁从辉 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍志 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈建军 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中学 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈建 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 李仕明 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中伍 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中平 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈林 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈涛 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈建安 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈尚 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈勇 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈波 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁崇升 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中福 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈红春 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中怀 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈海洋 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈志学 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈越 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈福林 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈青 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈友 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 姜桂英 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍强 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈作 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍仁 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈正云 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈元华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中贵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 唐光华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍福 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中元 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍明 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈前华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈林河 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中字 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈洪建 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中辉 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 肖明富 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍学 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈用 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒲林 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈喜 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒲巧 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈勇 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒲文 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒲俊明 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中前 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中兵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈海军 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈兵 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 刘飞 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈建华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍相 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁憬 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中林 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈建平 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈刚 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中光 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒲远华 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈亨友 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 徐祖安 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁立彬 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 徐祖刚 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒲永田 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒲永清 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍容 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 邓海荣 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒲远富 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈绍虎 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒋伍金 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈志国 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈举辉 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 徐祖合 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中伟 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 赵宏民 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中平 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈凤祥 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈中荣 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 蒲巧林 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 梁崇高 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈春阳 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈彪 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈新 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 陈国亨 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 肖志全 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 徐德武 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 徐德山 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 夏志强 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 夏治勇 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 姜治合 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 徐德银 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 徐德才 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 徐召奇 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 徐召武 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 徐昭全 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 徐昭文 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 任荣 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 任林 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
|  | 任先均 | 一体化三格化粪池 | 400 |  | 200 | 1500 | 300 | 2400 | 2000 | 400 |
| 合计 | 289户 |  | 11.56万元 |  | 5.78万元 | 43.35万元 | 8.67万元 | 69.36 万元 | 57.8 万元 | 11.56万元 |