遂宁市蓬溪县

2019年鸣凤镇真福村农村“厕所革命”示范村建设项目

实

施

方

案

项目申报单位：遂宁市蓬溪县鸣凤镇真福村村民委员会

编  制 时 间：2019年8月

遂宁市蓬溪县

2019年鸣凤镇真福村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案

根据四川省农业农村厅《关于做好2019年农村人居环境整治重点县和农村“厕所革命”示范村建设项目实施工作的通知》（川农〔2019〕75号）文件要求，落实《蓬溪县2019年度农村“厕所革命”工作方案》，结合蓬溪县鸣凤镇真福村实际，特编制形成了2019年真福村农村“厕所革命”示范村建设项目实施方案。

一、现状概况

真福村位于鸣凤镇，当地厕所几乎为旱厕，如厕环境较差，且化粪池无遮盖，厕所粪污不能得到有效治理。截止2018年底真福村总农户数514户，结合贫困户易地搬迁、危房改造、土坯房改造等项目的实施，改造农村卫生厕所62户，其中无害化卫生厕所0户，无害化卫生厕所普及率达到0%。示范村当前情况详见表1-1。

表1-1  示范村改厕现状

| 项目区 | 农户总数 | 应改厕农户数 | 无害化卫生厕所户数 | 无害化卫生厕所普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸣凤镇真福村 | 514 | 296 | 0 | 0% |

二、目标任务

到2019年底，整村厕所粪污基本得到无害化处理或资源化利用，整村基本实现无害化厕所普及率达到90%以上。完成新（改）建无害化厕所厕296户，其中一体化三格化粪池294户，沼改厕2户，砖砌三格化粪池0户，联户无害化处理0户，集中进入场镇污水处理厂0户。

三、建设内容

（一）新改建厕屋。新改建厕屋296户。

（二）蹲便器。新安装蹲便器296套。

（三）原粪坑混凝土盖板。新安装厚度0.05m 的C20预制钢筋混凝土盖板296处，其中活动盖板规格。

（四）一体化商品三格式化粪池（或砖砌）。新安装一体化商品三格式化粪池1.5m3294口; 2m3（或新建砖砌）0口; 6m3（或新建砖砌）0口。

(具体分户建设内容见附件)

四、建设方式

（一）建设类别及标准

1.农村散户卫生厕所。厕屋整体结构完整（有墙、有顶、有门），室内有标准便器、清洁卫生、无蝇蛆、基本无臭，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害处理。

2.农村散户无害化厕所。在达到卫生厕所的基础上，利用三格化粪池、沼气池等具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性的设施，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

3.农村联户无害化厕所。3户以上10户以下相对集中户用厕所改造，采取联户建设无害化厕所，即将各户卫生厕所经过沉淀池（原老粪坑）通过管道相连集中进入大型三格化粪池进行处置，处理后的粪污应达到无害化卫生要求，能够直接用于农业施肥等资源化利用。

（二）实施方式

按照“村民主体，政府引导”的要求，采取一事一议、民办公助、以奖代补的方式，在具备基本条件的前提下，农户自愿申请，填写改造申报审批表，由专业技术人员或镇村干部规划并指导填写改造工程量清单和户厕改造档案表，报乡镇人民政府审批后实施。可采用自主建设或委托施工队伍统一组织建设等方式实施。

（三）奖补标准

财政奖补主要用于改厕材料购买和粪污无害处理设施的施工安装，本村实行农户出厕屋和挖化粪池坑劳力，政府出蹲便器、水箱（有水源的）、厕屋地坪、粪坑盖板、排气管、三格化粪池、排污管（不超过8米）等所缺改厕材料。县级财政按照无害化卫生厕所建设户均2000元的标准定额补助到镇，乡镇根据农户改建内容统筹安排奖补资金，其中今年易地扶贫搬迁、C/D级危房改造、土坯房改造等项目改厕达标农户不得重复享受改厕奖补资金。

五、资金概算

2019年鸣凤镇真福村农村“厕所革命”示范村建设项目总投资59.2万元,其中：中央改厕补助资金32.46万元，省级改厕补助资金16.6万元，市级改厕补助资金0万元，县财政资金10.14万元，社会资金（含农户自筹）11.84万元。

六、进度安排

（一）启动阶段（2019年8月底）

编制完成本村建设实施方案，整体规划设计、整体组织发动、整村连片建设，确定好建设方式，施工人员组织入场启动建设。

（三）攻坚阶段（2019年9月-2019年11月）

全面铺开本村农村“厕所革命”建设，全覆盖推进无害化厕所新（改）建，实现无害化厕所普及率达到90%以上。加强项目建设管理，定期对工程的形象进度、质量安全、群众满意度等进行督促检查。确保11月底前全面完成农村“厕所革命”工作，对标对表补短板，不漏一户、不漏一人。

（四）验收阶段（2019年12月初）

按照“村初验、镇复核、县验收”的方式组织竣工验收，村上按照改厕台账逐户进行初验，完成后上报乡镇组织进行复核，再报县农村人居环境整治推进办公室抽查验收。验收完后，县财政局、县农业农村局根据验收情况拨付剩余补助资金。

七、工作措施

（一）加强组织领导。在县上和镇上的领导下，成立以乡镇分管领导和支部书记为组长的农村“厕所革命”示范村建设领导小组，加强组织领导，落实村主体责任，建立健全工作机制，做到镇分管领导、村支部书记亲自挂帅、亲自部署、亲自动员、亲自推动，切实抓好组织实施工作。

（二）注重宣传动员。大力开展农村户用厕所改造宣传，让农民群众知晓政策要求，形成有利于工作推进的社会氛围。深化“小厕所、大民生”理念，通过积极宣传营造群众高度关注共同参与的良好氛围，激发群众改善自身条件的能动性。

（三）加强资金保障。在县上的安排下，乡镇统筹规划，严格资金使用流程，规范财政资金管理使用，严禁用于与项目建设无关的支出。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为，要依法依规严肃处理。

（四）建立公示制度。通过多种形式公开公示资金使用情况、农户建设情况等。中、省“厕所革命”专项资金建设任务在村上公示，主动接受社会和群众监督，提高资金使用的透明度。

（五）注重质量监督。村上在镇上的指导下，加强对户用厕所改造工作的监督管理，组织施工人员进行专业培训，确保村干部、农户、施工人员掌握技术，按要求规范施工。同时在建设过程中分项目、分类别做好档案资料管理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。

附表.遂宁市蓬溪县鸣凤镇真福村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金概算

.

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市蓬溪县鸣凤镇真福村农村“厕所革命”示范村建设项目建设内容及资金投入概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案号 | 农户姓名 | 改厕模式 | 建设内容及概算 |  |  |  |  | 造价（元） |  | 资金来源（元） |  |
|  |  |  | 厕屋墙体 | 蹲便器及厕屋地坪 | 原粪坑混凝土盖板 | 一体化粪池（砖砌）及安装 | 排气管（DN75）、排污管（DN110） |  |  | 中省市县财政资金 | 群众自筹(含厕屋及挖化粪池劳力) |
|  | 彭良友 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 陈乐文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 罗运辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 曾秀蓉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 陈家付 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 陈洛清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 彭良华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何晓强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 邓紹清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 骆琼英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗代奎 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 邓紹炳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 陈乐均 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 李文兴 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 李文学 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗代志 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗代华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 罗代超 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗元华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗代金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒从贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗运明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗运登 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗国祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 唐元奎 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗运刚 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 罗运富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 唐安国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗小华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗运建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 陈家双 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗代理 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗代辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗代吉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 唐小辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 唐安祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗运兵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 唐安淑 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗运清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 唐元双 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 何香芬 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗元凤 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘元芳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 何贤树 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何贤国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 何贤全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何贤保 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 郭德兰 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何贤贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何贤云 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 何中全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何烈成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 何烈书 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何烈培 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 陈兵 | 沼改测 | 800 | 200 | 200 |  | 200 | 1400 |  | 1400 |  |
|  | 何贤明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何贤华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何贤忠 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何贤刚 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何中金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 邓祖明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘登元 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘登全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒大明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 彭仕贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 彭仕林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 胡荣华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 周晓琼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒大文 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒大武 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 彭仕珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 姚秀芳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 舒大荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 冯秀英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘素华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘登兵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒大林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒玉胜 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒大成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 | 400 |
|  | 彭仕全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 彭仕荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 胡斌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 胡昌顺 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 胡达军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 邓其书 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 | 400 |
|  | 邓其伦 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 黎匡永 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何邦辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何邦国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 何安志 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 胡昌胜 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 胡达奎 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 何安福 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何邦学 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 胡昌久 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 何安吉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 李玉芳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 夏其清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 冯晖 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 冯志荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 周林书 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 | 400 |
|  | 胡建军 | 沼改测 | 800 | 200 | 200 |  | 200 | 1400 |  | 1400 |  |
|  | 胡平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何安扬 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何安双 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 冯治强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 何邦元 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 冯显秀 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 胡昌举 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 | 400 |
|  | 邓祖华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 邓华清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 蒋杨春 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 蒋学勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒金华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 舒志成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒大周 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒大兵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒国华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 舒从金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 | 400 |
|  | 舒从喜 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 舒从余 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒云华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒从碧 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 胡文海 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 杨光琼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 康开明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2200 | 400 |
|  | 刘高才 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘高付 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒大国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 舒大齐 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒从应 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒崇奎 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒大金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒大军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何贤华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何贤勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何中华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 何中木 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何中祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何中辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2400 |  | 2000 | 400 |
|  | 刘仕清 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 曾秀容 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒大兴 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 赵四碧 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 舒大松 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒大生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒敏 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2400 |  | 2000 | 400 |
|  | 王树云 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 王显林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 王明全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 唐家元 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘高礼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘高中 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 冯成英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 王显明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 康开金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘志洪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘仁炳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘高友 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘仁银 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 李玉兰 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何中平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何烈祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何中沛 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何烈荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何小碧 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何文华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何贤贵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 胡昌明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 何江 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘元志 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘志洪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘元德 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 邓祖辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘志华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 唐长富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申成富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申成明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申成建 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘元光 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘宏 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘元涛 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘元礼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘烈光 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘泽相 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申仁华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘志摈 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘玉林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘胜斌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘元阁 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 肖红军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 肖红林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 肖其全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘志全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 肖登松 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘淇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘元祥 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申成武 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申辉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘兴 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘元根 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申成树 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘洁 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 申成锡 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘海林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘云炳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘明喜 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗运树 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘志林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘明生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘明和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申志明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 申高华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申仁富 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 申松柏 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申成东 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘明勤 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申俊 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申敏 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒显洪 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 申成尧 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒显明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒显礼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒大春 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒崇权 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒显财 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒显友 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒显胜 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 舒显孝 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒新华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 黄武碧 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 舒显目 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒显和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒显国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘秀珍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 陈勇 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 陈代意 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 陈强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 陈鹰 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 陈小平 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒显金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒松 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 宋家友 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘元春 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘浩 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘毅 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘元联 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘元礼 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 宋斌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘新华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘高荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘志荣 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘元奎 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘志芳 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 陈云和 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 王斌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘志均 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘建明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘建华 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘元全 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘小虎 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 尹大兴 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 冯成康 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘志英 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 胡敏 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 胡兴国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘洋生 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘元林 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘传伍 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 刘元斌 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘洋 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘元璋 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 刘志强 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 何江 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗代金 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 胡素蓉 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 义源 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗运奎 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 何爱明 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 陈家东 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 李武军 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 陈家国 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 罗先碧 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 邓少成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 何继兵 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 罗玉红 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 100 | 2500 |  | 2000 | 500 |
|  | 罗成 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 邓其秀 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 胡昌科 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
|  | 舒海涛 | 一体化三格化粪池 | 800 | 200 | 200 | 1200 | 200 | 2600 |  | 2000 | 600 |
| 合计 | 296户 |  |  |  |  |  |  | 76.03万元 |  | 59.2万元 | 16.83万元 |